## CAPA
OBRA: REFORMA DE BANHEIROS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE AÇAILÂNDIA
ENDEREÇO: AV. DORGIVAL P. DE SOUZA, CENTRO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS: SINAPI 09/2021 (COM DESONERAÇÃO) - SBC 09/2021 - ORSE 08/2021 - CAEMA 12/2019
PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS:
ORÇAMENTO ANALÍTICO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MEMORIA DE CÁLCULO
CURVA ABC
COMPOSIÇÃO DE BDI (%)
ENCARGOS SOCIAIS
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
ART

## C1
ORÇAMENTO ANALÍTICO

## ORÇAMENTO
OBRA: REFORMA DE BANHEIROS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE AÇAILÂNDIA
ENDEREÇO: AV. DORGIVAL P. DE SOUZA, CENTRO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS: SINAPI 09/2021 (COM DESONERAÇÃO) - SBC 09/2021 - ORSE 08/2021 - CAEMA 12/2019
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$
1 |  |  | PRELIMINARES |  |  |  | 3067.7467
1.1 | COMP 01 | 0 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 2.25 | 321.4163 | 723.1867
1.2 | COMP 02 | 0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | MÊS | 1 | 2344.56 | 2344.56
2 |  |  | BANHEIRO MASCULINO |  |  |  | 24622.7288
2.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 2991.7276
2.1.1 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 5.94 | 5.5 | 32.67
2.1.2 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M2 | 71.6566 | 14.34 | 1027.5549
2.1.3 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.6615 | 33.32 | 22.0412
2.1.4 | 97626 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.149 | 360.45 | 53.707
2.1.5 | 022575 | SBC | DEMOLICAO E RETIRADA DE PISOS EM GERAL | M2 | 20.9421 | 44.51 | 932.1329
2.1.6 | 022222 | SBC | RETIRADA APARELHOS SANITARIOS E METAIS | UN | 7 | 38.13 | 266.91
2.1.7 | 03262 | ORSE | REMOÇÃO DE LAVATÓRIO | UN | 1 | 10.19 | 10.19
2.1.8 | 022271 | SBC | RETIRADA DE EXAUSTORES | UN | 2 | 12.38 | 24.76
2.1.9 | 022391 | SBC | REMOCAO DE PONTOS DE INSTALACAO ELETRICA | UN | 6 | 27.97 | 167.82
2.1.10 | 022912 | SBC | REMOCAO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHAO 8m3 PERCURSO 40km | M3 | 3.7087 | 122.4 | 453.9416
2.2 |  |  | PAREDES E ACABAMENTOS |  |  |  | 267.7512
2.2.1 | 160219 | SBC | APICOAMENTO MANUAL DE CONCRETO APARENTE SEM ANDAIME | M2 | 1.374 | 10.98 | 15.0865
2.2.2 | 89168 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 1.89 | 68.16 | 128.8224
2.2.3 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 3.99 | 3.32 | 13.2468
2.2.4 | 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 4.305 | 25.69 | 110.5954
2.3 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  | 1319.4183
2.3.1 | 04878 | ORSE | Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto | PT | 2 | 54.81 | 109.62
2.3.2 | 060619 | SBC | LUMINARIA DE SOBREPOR LED 28W 6500K BIVOLT PHILIPS | UN | 2 | 335.39 | 670.78
2.3.3 | COMP 03 | 0 | EXAUSTOR AXIAL 40cm LINHA INDUSTRIAL 220V VENTISOL | UN | 2 | 269.5091 | 539.0183
2.4 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 693.56
2.4.1 | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 7 | 99.08 | 693.56
2.5 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  | 2694.73
2.5.1 | 91792 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (LAVATÓRIO, DRENO AR CONDICIONADO E LAVATÓRIO PCD) | M | 8 | 41.74 | 333.92
2.5.2 | 91793 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 (M) | M | 6 | 67.52 | 405.12
2.5.3 | 91795 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 (M) | M | 8.5 | 57.12 | 485.52
2.5.4 | 053025 | SBC | PONTO ESGOTO SANITARIO PRIMARIO PVC (MICTORIO) | UN | 3 | 406.46 | 1219.38
2.5.5 | 053036 | SBC | RALO SIFONADO PVC CILINDRICO 100x40 ALTURA REGULAVEL | UN | 2 | 56.24 | 112.48
2.5.6 | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 9.85 | 9.85
2.5.7 | 023362 | SBC | TAMPONAMENTO DE PONTOS DE ESGOTO SANITARIO EM VASOS | UN | 2 | 27.87 | 55.74
2.5.8 | 022402 | SBC | TAMPONAMENTO DE PONTOS DE AGUA/ESGOTO SEGUNDARIO EM BANCADAS | UN | 4 | 18.18 | 72.72
2.6 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  | 6370.1967
2.6.1 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 74.4675 | 61.35 | 4568.5781
2.6.2 | 87248 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 37.1621 | 48.48 | 1801.6186
2.7 |  |  | ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 2836.402
2.7.1 | 150349 | CAEMA | PORTA INTERNA EM PVC, COMPLETA, DE 1 FOLHA (0,70 X 2,10), INCLUINDO FERRAGENS, BATENTES EM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO E ACABAMENTOS | M2 | 2.16 | 215.04 | 464.4864
2.7.2 | 150349 | CAEMA | PORTA INTERNA EM PVC, COMPLETA, DE 1 FOLHA (0,70 X 2,10), INCLUINDO FERRAGENS, BATENTES EM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO E ACABAMENTOS (ACESSIBILIDADE) | M2 | 1.62 | 215.04 | 348.3648
2.7.3 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 2.182 | 6.05 | 13.2013
2.7.4 | 180222 | SBC | PINTURA DUAS DEMAOS TINTA ESMALTE EM SUPERFICIE METALICA | M2 | 2.182 | 24.52 | 53.5035
2.7.5 | 190058 | SBC | ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLDURA DE ALUMINIO | M2 | 1.12 | 374.97 | 419.9664
2.7.6 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 78.14 | 156.28
2.7.7 | I000980 | SBC | DISPENSER EM ABS PARA PAPEL HIGIENICO CLASSIC (ROLAO) | UN | 3 | 27.9 | 83.7
2.7.8 | I072810 | SBC | DISPENSER EM ABS PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS | UN | 2 | 24.9 | 49.8
2.7.9 | I040117 | SBC | LIXEIRA DE PEDAL 100 LITROS - LP100 - ASTRA | UN | 1 | 681.95 | 681.95
2.7.10 | 04458 | ORSE | Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02 | M2 | 1.08 | 439.96 | 475.1568
2.7.11 | 190058 | SBC | ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLDURA DE ALUMINIO (PCD) | M2 | 0.24 | 374.97 | 89.9928
2.8 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 6830.31
2.8.1 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 321.61 | 643.22
2.8.2 | 100871 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 206.41 | 206.41
2.8.3 | 100870 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 191.66 | 383.32
2.8.4 | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 500.5 | 1501.5
2.8.5 | 190028 | SBC | VALVULA PARA MICTORIO | UN | 3 | 686.83 | 2060.49
2.8.6 | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 95.46 | 95.46
2.8.7 | I056534 | SBC | ENGATE FLEXIVEL PVC TIGRE 1/2" x 50cm | UN | 1 | 10.82 | 10.82
2.8.8 | 00013415 | SINAPI | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, FIXA, CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | UN | 1 | 47.9 | 47.9
2.8.9 | 00006148 | SINAPI | SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | UN | 1 | 8 | 8
2.8.10 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 369.17 | 738.34
2.8.11 | 95471 | SINAPI | VALVULA DE DESCARGA 1.1/2" INSTALADA EM REDE PVC | UN | 1 | 493.67 | 493.67
2.8.12 | 052806 | SBC | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 641.18 | 641.18
2.9 |  |  | PINTURA |  |  |  | 618.6331
2.9.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 19.8351 | 1.85 | 36.6949
2.9.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA EM LATEX ACRÍLICO SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, 2 DEMÃOS | M2 | 19.8351 | 11.97 | 237.4261
2.9.3 | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 22.4 | 2.13 | 47.712
2.9.4 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 22.4 | 13.25 | 296.8
3 |  |  | BANHEIRO FEMININO |  |  |  | 24549.0695
3.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 2354.6775
3.1.1 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 8.1 | 5.5 | 44.55
3.1.2 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M2 | 106.439 | 14.34 | 1526.3358
3.1.3 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.441 | 33.32 | 14.6941
3.1.4 | 022222 | SBC | RETIRADA APARELHOS SANITARIOS E METAIS | UN | 4 | 38.13 | 152.52
3.1.5 | 03262 | ORSE | REMOÇÃO DE LAVATÓRIO | UN | 1 | 10.19 | 10.19
3.1.6 | 022271 | SBC | RETIRADA DE EXAUSTORES | UN | 2 | 12.38 | 24.76
3.1.7 | 022391 | SBC | REMOCAO DE PONTOS DE INSTALACAO ELETRICA | UN | 6 | 27.97 | 167.82
3.1.8 | 022912 | SBC | REMOCAO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHAO 8m3 PERCURSO 40km | M3 | 3.3808 | 122.4 | 413.8076
3.2 |  |  | PAREDES E ACABAMENTOS |  |  |  | 371.7509
3.2.1 | 160219 | SBC | APICOAMENTO MANUAL DE CONCRETO APARENTE SEM ANDAIME | M2 | 0.645 | 10.98 | 7.0821
3.2.2 | 89168 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 1.11 | 68.16 | 75.6576
3.2.3 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 2.22 | 3.32 | 7.3704
3.2.4 | 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 2.22 | 25.69 | 57.0318
3.2.5 | COMP 06 | 0 | ENVELOPAMENTO COM TELA DE ARAME GALVANIZADA DE PRUMADA DE REDE SANITÁRIA | UN | 1 | 189.9874 | 189.9874
3.2.6 | 99054 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_P (ENVELOPAMENTO COM TELA DE ARAME GALVANIZADA DE PRUMADA DE REDE SANITÁRIA) | m2 | 0.459 | 39.16 | 17.9744
3.2.7 | 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (ENVELOPAMENTO COM TELA DE ARAME GALVANIZADA DE PRUMADA DE REDE SANITÁRIA) | M2 | 0.648 | 25.69 | 16.6471
3.3 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  | 2369.3274
3.3.1 | 04878 | ORSE | Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto | PT | 4 | 54.81 | 219.24
3.3.2 | 060619 | SBC | LUMINARIA DE SOBREPOR LED 28W 6500K BIVOLT PHILIPS | UN | 4 | 335.39 | 1341.56
3.3.3 | COMP 03 | 0 | EXAUSTOR AXIAL 40cm LINHA INDUSTRIAL 220V VENTISOL | UN | 3 | 269.5091 | 808.5274
3.4 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 647.81
3.4.1 | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 4 | 99.08 | 396.32
3.4.2 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 72.87 | 218.61
3.4.3 | 7608 | SINAPI | DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 '', BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | UN | 3 | 10.96 | 32.88
3.5 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  | 1597.127
3.5.1 | 91792 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (LAVATÓRIO) | M | 10.05 | 41.74 | 419.487
3.5.2 | 91793 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 (M) | M | 8 | 67.52 | 540.16
3.5.3 | 91795 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 (M) | M | 10.5 | 57.12 | 599.76
3.5.2 | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 9.85 | 9.85
3.5.3 | 023362 | SBC | TAMPONAMENTO DE PONTOS DE ESGOTO SANITARIO EM VASOS | UN | 1 | 27.87 | 27.87
3.6 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  | 8382.8655
3.6.1 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 113.21 | 61.35 | 6945.4335
3.6.2 | 87248 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 29.65 | 48.48 | 1437.432
3.7 |  |  | ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 3205.079
3.7.1 | 150349 | CAEMA | PORTA INTERNA EM PVC, COMPLETA, DE 1 FOLHA (0,70 X 2,10), INCLUINDO FERRAGENS, BATENTES EM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO E ACABAMENTOS | M2 | 5.4 | 215.04 | 1161.216
3.7.2 | 150349 | CAEMA | PORTA INTERNA EM PVC, COMPLETA, DE 1 FOLHA (0,70 X 2,10), INCLUINDO FERRAGENS, BATENTES EM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO E ACABAMENTOS (PCD) | M2 | 1.62 | 215.04 | 348.3648
3.7.3 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 1.4842 | 6.05 | 8.9795
3.7.4 | 180222 | SBC | PINTURA DUAS DEMAOS TINTA ESMALTE EM SUPERFICIE METALICA | M2 | 1.4842 | 24.52 | 36.3929
3.7.5 | 190058 | SBC | ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLDURA DE ALUMINIO | M2 | 1.2 | 374.97 | 449.964
3.7.6 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 78.14 | 156.28
3.7.7 | COMP 04 | 0 | DISPENSER EM ABS PARA PAPEL HIGIENICO CLASSIC (ROLAO) | UN | 3 | 34.3939 | 103.1816
3.7.8 | COMP 05 | SBC | DISPENSER EM ABS PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS | UN | 2 | 84.3787 | 168.7573
3.7.9 | I040117 | SBC | LIXEIRA DE PEDAL 100 LITROS - LP100 - ASTRA | UN | 1 | 681.95 | 681.95
3.7.10 | 190058 | SBC | ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLDURA DE ALUMINIO (PCD) | M2 | 0.24 | 374.97 | 89.9928
3.8 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 4779.9325
3.8.1 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 321.61 | 643.22
3.8.2 | 100871 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 206.41 | 206.41
3.8.3 | 100870 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 191.66 | 383.32
3.8.4 | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 95.46 | 95.46
3.8.5 | I056534 | SBC | ENGATE FLEXIVEL PVC TIGRE 1/2" x 50cm | UN | 1 | 10.82 | 10.82
3.8.6 | 00013415 | SINAPI | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, FIXA, CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | UN | 1 | 47.9 | 47.9
3.8.7 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 369.17 | 738.34
3.8.8 | 95471 | SINAPI | VALVULA DE DESCARGA 1.1/2" INSTALADA EM REDE PVC | UN | 1 | 493.67 | 493.67
3.8.9 | 052806 | SBC | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 641.18 | 641.18
3.8.10 | 12982 | ORSE | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.40x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada | UN | 1 | 1119.72 | 1119.72
3.8.11 | 190429 | SBC | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA (FRALDÁRIO) | m2 | 1.05 | 380.85 | 399.8925
3.9 |  |  | PINTURA |  |  | 0 | 840.4998
3.9.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 25.9845 | 1.85 | 48.0713
3.9.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA EM LATEX ACRÍLICO SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, 2 DEMÃOS | M2 | 25.9845 | 11.97 | 311.0345
3.9.3 | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 31.3 | 2.13 | 66.669
3.9.4 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 31.3 | 13.25 | 414.725
[6 empty] | VALOR DO ORÇAMENTO | 52239.545
[6 empty] | VALOR DO BDI : 27,04% | 14125.573
[6 empty] | VALOR TOTAL | 66365.118
2.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [5 empty] | #REF!
[5 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | #REF!
[5 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | #REF! | #REF!
[5 empty] | VALOR TOTAL: |  | #REF!
RESPONSÁVEL TÉCNICO

## C2
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

## CRONO. FÍS-FINAN
OBRA: REFORMA DE BANHEIROS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE AÇAILÂNDIA
ENDEREÇO: AV. DORGIVAL P. DE SOUZA, CENTRO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS: SINAPI 09/2021 (COM DESONERAÇÃO) - SBC 09/2021 - ORSE 08/2021 - CAEMA 12/2019
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | PRAZO EM MESES | VALOR (R$) | PESO (%)
1º
1 | PRELIMINARES | 3067.7467 | 3067.7467 |  | 3067.7467
|  | 100% |  |  | 100%
2.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 2991.7276 | 2991.7276 |  | 2991.7276
|  | 100% |  |  | 100%
2.2 | PAREDES E ACABAMENTOS | 267.7512 | 267.7512 |  | 267.7512
|  | 100% |  |  | 100%
2.3 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 1319.4183 | 1319.4183 |  | 1319.4183
|  | 100% |  |  | 100%
2.4 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 693.56 | 693.56 |  | 693.56
|  | 100% |  |  | 100%
2.5 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 2694.73 | 2694.73 |  | 2694.73
|  | 100% |  |  | 100%
2.6 | REVESTIMENTO | 6370.1967 | 6370.1967 |  | 6370.1967
|  | 100% |  |  | 100%
2.7 | ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS | 2836.402 | 2836.402 |  | 2836.402
|  | 100% |  |  | 100%
2.8 | LOUÇAS E METAIS | 6830.31 | 6830.31 |  | 6830.31
|  | 100% |  |  | 100%
2.9 | PINTURA | 618.6331 | 618.6331 |  | 618.6331
|  | 100% |  |  | 100%
3.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 2354.6775 | 2354.6775 |  | 2354.6775
|  | 100% |  |  | 100%
3.2 | PAREDES E ACABAMENTOS | 371.7509 | 371.7509 |  | 371.7509
|  | 100% |  |  | 100%
3.3 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 2369.3274 | 2369.3274 |  | 2369.3274
|  | 100% |  |  | 100%
3.4 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 647.81 | 647.81 |  | 647.81
|  | 100% |  |  | 100%
3.5 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 1597.127 | 1597.127 |  | 1597.127
|  | 100% |  |  | 100%
3.6 | REVESTIMENTO | 8382.8655 | 8382.8655 |  | 8382.8655
|  | 100% |  |  | 100%
3.7 | ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS | 3205.079 | 3205.079 |  | 3205.079
|  | 100% |  |  | 100%
3.8 | LOUÇAS E METAIS | 4779.9325 | 4779.9325 |  | 4779.9325
|  | 100% |  |  | 100%
3.9 | PINTURA | 840.4998 | 840.4998 |  | 840.4998
|  | 100% |  |  | 100%
#REF!
VALOR TOTAL SEM BDI (R$) = .......................................................................... |  |  | 52239.55 | 100%
VALOR DO BDI (R$) = ......................................................................................... |  |  | 14125.573 | 0%
VALOR TOTAL COM BDI (R$) = ........................................................................... |  |  | 66365.13
- VALORES / PESOS - PARCIAL & ACUMULADO >>>>> sem BDI
- VALORES PARCIAL & ACUMULADO:
| - Parcial = | 52239.545 | 52239.545
| - Acumulado = | 52239.545
| - Parcial = | 100%
| - Acumulado = | 100%
- VALORES / PESOS - PARCIAL & ACUMULADO >>>>> do BDI
- VALORES PARCIAL & ACUMULADO:
| - Parcial = | 14125.5716
| - Acumulado = | 14125.5716
- PESOS PARCIAL & ACUMULADO:
| - Parcial = | 100%
| - Acumulado = | 100%
- VALORES / PESOS - PARCIAL & ACUMULADO >>>>> com BDI
- VALORES PARCIAL & ACUMULADO:
| - Parcial = | 66365.13
| - Acumulado = | 66365.13
- PESOS PARCIAL & ACUMULADO:
| - Parcial = | 100%
| - Acumulado = | 100%
RESPONSÁVEL TÉCNICO

## C3
MEMORIA DE CÁLCULO

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
[15 empty] | Masculino | [7 empty] | Revestimento Predes | boxs | circ. | Vigas | Rampa
[16 empty] | Revestimento demolição (m²) |  |  |  | 92.5987 |  |  | altura | 2.1 | 2.5 | Irreg. | Irreg.
[17 empty] | Paredes |  |  | 71.6566 |  |  | comp. | 21.594 | 3.54 | Irreg. | Irreg.
[18 empty] | Rampa |  | 19.6401 |  |  | Totais | 45.1974 | 8.85 | 0.78 | 19.6401
[19 empty] | lat 1 | 11.0847
OBRA: REFORMA DE BANHEIROS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE AÇAILÂNDIA | [18 empty] | plat. | 4.4574 |  |  |  |  | TOTAL | 74.4675 | m²
ENDEREÇO: AV. DORGIVAL P. DE SOUZA, CENTRO | [18 empty] | rebaixo | 1.19 |  |  | Piso
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA | [18 empty] | lat entrada | 2.408 |  |  | Circulação | 29.7
FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS: SINAPI 09/2021 (COM DESONERAÇÃO) - SBC 09/2021 - ORSE 08/2021 - CAEMA 12/2019 | [18 empty] | parede int. | 0.5 |  |  | Rampa | 7.4621
37.1621
MEMÓRIA DE CÁLCULO | [17 empty] | Boxs |  | 39.1815
Item | CÓD. | FONTE | Discriminação dos Serviços | Unid | DIMENSÕES |  |  |  |  | TOTAL | Valor Unitário | ValorTotal | [7 empty] | 37.0365 | Demolição | 9.4605
[5 empty] | Comprim. | Largura | Altura | Espessura | Quantidade | [10 empty] | 1.2
1 |  |  | PRELIMINARES | [16 empty] | 0.45
1.1 | COMP 01 |  | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 |  | 2 | 1.125 |  | 1 | 2.25 | 321.4163 | 723.1867 | [7 empty] | 0.36
1.2 | COMP 02 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | MÊS |  |  |  |  | 1 | 1 | 2344.56 | 2344.56 | [7 empty] | 0.135 |  |  | Corrimão
[23 empty] | 0.11969 | 18.23
2 |  |  | BANHEIRO MASCULINO | [14 empty] | Circulação |  | 12.835
5.5
2.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [8 empty] | 2991.7276 | [7 empty] | 7.335 |  |  |  | Pinutra (m²) |  | 42.2351
2.1.1 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 |  |  |  |  | 5.94 | 5.94 | 5.5 | 32.67 | [12 empty] | Paredes | 19.8351
2.1.2 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M2 |  |  |  |  | 71.6566 | 71.6566 | 14.34 | 1027.5549 | [13 empty] | 9.2755
2.1.3 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 2.45 |  | 1.8 | 0.15 | 1 | 0.6615 | 33.32 | 22.0412 |  |  |  |  | Piso |  |  | 20.9421 | [5 empty] | 9.5865
2.1.4 | 97626 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 2.98 | 0.2 | 0.25 |  | 1 | 0.149 | 360.45 | 53.707 | [5 empty] | Rampa |  | 7.4621 | [5 empty] | 0.9731
2.1.5 | 022575 | SBC | DEMOLICAO E RETIRADA DE PISOS EM GERAL | M2 |  |  |  |  | 20.9421 | 20.9421 | 44.51 | 932.1329 | [7 empty] | 2.6781
2.1.6 | 022222 | SBC | RETIRADA APARELHOS SANITARIOS E METAIS | UN |  |  |  |  | 7 | 7 | 38.13 | 266.91 | [7 empty] | 3.4845 |  |  |  |  | Teto | 22.4
2.1.7 | 03262 | ORSE | REMOÇÃO DE LAVATÓRIO | UN |  |  |  |  | 1 | 1 | 10.19 | 10.19 | [7 empty] | 1.2995 | [5 empty] | 22.4
2.1.8 | 022271 | SBC | RETIRADA DE EXAUSTORES | UN |  |  |  |  | 2 | 2 | 12.38 | 24.76
2.1.9 | 022391 | SBC | REMOCAO DE PONTOS DE INSTALACAO ELETRICA | UN |  |  |  |  | 6 | 6 | 27.97 | 167.82 | [5 empty] | Circulação + box's |  | 13.48
2.1.10 | 022912 | SBC | REMOCAO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHAO 8m3 PERCURSO 40km | M3 |  |  |  |  | 3.7087 | 3.7087 | 122.4 | 453.9416 | [7 empty] | 13.48
2.2 |  |  | PAREDES E ACABAMENTOS | [8 empty] | 267.7512
2.2.1 | 160219 | SBC | APICOAMENTO MANUAL DE CONCRETO APARENTE SEM ANDAIME | M2 |  |  |  |  | 1.374 | 1.374 | 10.98 | 15.0865
2.2.2 | 89168 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 0.9 | 2.1 |  |  | 1 | 1.89 | 68.16 | 128.8224
2.2.3 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 1.9 | 2.1 |  |  | 1 | 3.99 | 3.32 | 13.2468
2.2.4 | 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 2.05 | 2.1 |  |  | 1 | 4.305 | 25.69 | 110.5954
2.3 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS | [11 empty] | Feminino | [7 empty] | Revestimento Predes | boxs | circ. | Vigas | Rampa+lat
2.3.1 | 04878 | ORSE | Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto | PT |  |  |  |  | 2 | 2 | 54.81 | 109.62 |  |  |  | Revestimento demolição (m²) |  |  |  | 106.439 |  |  | altura | 2.1 | 2.75 | Irreg. | Irreg.
2.3.2 | 060619 | SBC | LUMINARIA DE SOBREPOR LED 28W 6500K BIVOLT PHILIPS | UN |  |  |  |  | 2 | 2 | 335.39 | 670.78 |  |  |  |  | Paredes |  |  | 78.829 |  |  | comp. | 34.7 | 5.89 | Irreg. | Irreg.
2.3.3 | COMP 03 |  | EXAUSTOR AXIAL 40cm LINHA INDUSTRIAL 220V VENTISOL | UN |  |  |  |  | 2 | 2 | 269.5091 | 539.0183 | [5 empty] | Rampa |  | 0.36094 |  |  | Totais | 72.72 | #REF! | 1.365 | 5.1767
2.4 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [8 empty] | 693.56 | lat 1 | 5.4141
2.4.1 | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN |  |  |  |  | 7 | 7 | 99.08 | 693.56 | [6 empty] | rebaixo | 0.36094 |  |  |  |  | TOTAL | #REF! | m²
2.5 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [8 empty] | 1492.67 | [10 empty] | Piso
2.5.1 | 91792 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (LAVATÓRIO, DRENO AR CONDICIONADO E LAVATÓRIO PCD) | M | [5 empty] | 8 | 41.74 | 8 | [10 empty] | Circulação | 22.66
2.5.2 | 91793 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 (M) | M | [5 empty] | 6 | 67.52 | 6
2.5.3 | 91795 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 (M) | M | [5 empty] | 8.5 | 57.12 | 8.5
2.5.4 | 053025 | SBC | PONTO ESGOTO SANITARIO PRIMARIO PVC (MICTORIO) | UN |  |  |  |  | 3 | 3 | 406.46 | 1219.38 | [10 empty] | Rampa | 4.95
2.5.5 | 053036 | SBC | RALO SIFONADO PVC CILINDRICO 100x40 ALTURA REGULAVEL | UN |  |  |  |  | 2 | 2 | 56.24 | 112.48 | [10 empty] | rampa2 | 1.83
2.5.6 | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 1 | 1 | 9.85 | 9.85 | [5 empty] | Boxs |  | 62.5223 |  |  | box | 0.21
2.5.7 | 023362 | SBC | TAMPONAMENTO DE PONTOS DE ESGOTO SANITARIO EM VASOS | UN |  |  |  |  | 2 | 2 | 27.87 | 55.74 | [5 empty] | sanitarios |  | 35.1173 | Demolição | 0.441 |  | 29.65
2.5.8 | 022402 | SBC | TAMPONAMENTO DE PONTOS DE AGUA/ESGOTO SEGUNDARIO EM BANCADAS | UN |  |  |  |  | 4 | 4 | 18.18 | 72.72
2.6 |  |  | REVESTIMENTO | [8 empty] | 6370.1967 | [5 empty] | vesti. Box |  | 27.405 |  |  | Corrimão | comp. | total
2.6.1 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 74.4675 | 74.4675 | 61.35 | 4568.5781 | [10 empty] | 0.11969 | 12.4 | 1.4842 | m2
2.6.2 | 87248 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 37.1621 | 37.1621 | 48.48 | 1801.6186
2.7 |  |  | ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 2836.402
2.7.1 | 150349 | CAEMA | PORTA INTERNA EM PVC, COMPLETA, DE 1 FOLHA (0,70 X 2,10), INCLUINDO FERRAGENS, BATENTES EM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO E ACABAMENTOS | M2 | 0.6 |  | 1.8 |  | 2 | 2.16 | 215.04 | 464.4864 | [11 empty] | Pinutra (m²) |  | 57.2845
2.7.2 | 150349 | CAEMA | PORTA INTERNA EM PVC, COMPLETA, DE 1 FOLHA (0,70 X 2,10), INCLUINDO FERRAGENS, BATENTES EM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO E ACABAMENTOS (ACESSIBILIDADE) | M2 | 0.9 |  | 1.8 |  | 1 | 1.62 | 215.04 | 348.3648 | [5 empty] | Circulação |  | 15.9458 |  |  |  |  | Paredes | 25.9845
2.7.3 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 |  |  |  |  | 2.182 | 2.182 | 6.05 | 13.2013 | [7 empty] | 11.13 |  |  |  |  | wc | 13.0195
2.7.4 | 180222 | SBC | PINTURA DUAS DEMAOS TINTA ESMALTE EM SUPERFICIE METALICA | M2 |  |  |  |  | 2.182 | 2.182 | 24.52 | 53.5035 | [7 empty] | 4.8158 |  |  |  |  | vest | 4.18
2.7.5 | 190058 | SBC | ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLDURA DE ALUMINIO | M2 |  | 1.4 | 0.8 |  | 1 | 1.12 | 374.97 | 419.9664 | [12 empty] | sup. Boxs | 2.3
2.7.6 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 2 | 2 | 78.14 | 156.28 | [12 empty] | entrada | 6.485
2.7.7 | I000980 | SBC | DISPENSER EM ABS PARA PAPEL HIGIENICO CLASSIC (ROLAO) | UN |  |  |  |  | 3 | 3 | 27.9 | 83.7 |  |  |  |  | Piso |  |  | 27.61
2.7.8 | I072810 | SBC | DISPENSER EM ABS PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS | UN |  |  |  |  | 2 | 2 | 24.9 | 49.8 | [5 empty] | Rampa |  | 4.95 |  |  |  |  | Teto | 31.3
2.7.9 | I040117 | SBC | LIXEIRA DE PEDAL 100 LITROS - LP100 - ASTRA | UN |  |  |  |  | 1 | 1 | 681.95 | 681.95 | [7 empty] | 4.95 | [5 empty] | 31.3
2.7.10 | 04458 | ORSE | Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02 | M2 |  | 0.4 | 0.9 |  | 3 | 1.08 | 439.96 | 475.1568
2.7.11 | 190058 | SBC | ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLDURA DE ALUMINIO (PCD) | M2 |  | 0.4 | 0.6 |  | 1 | 0.24 | 374.97 | 89.9928
2.8 |  |  | LOUÇAS E METAIS | [8 empty] | 6830.31
2.8.1 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 2 | 2 | 321.61 | 643.22 | [5 empty] | Circulação + box's |  | 22.66
2.8.2 | 100871 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 1 | 1 | 206.41 | 206.41 | [7 empty] | 15.25
2.8.3 | 100870 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 2 | 2 | 191.66 | 383.32 | [6 empty] | vest | 7.41
2.8.4 | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 3 | 3 | 500.5 | 1501.5
2.8.5 | 190028 | SBC | VALVULA PARA MICTORIO | UN |  |  |  |  | 3 | 3 | 686.83 | 2060.49
2.8.6 | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 1 | 1 | 95.46 | 95.46
2.8.7 | I056534 | SBC | ENGATE FLEXIVEL PVC TIGRE 1/2" x 50cm | UN |  |  |  |  | 1 | 1 | 10.82 | 10.82
2.8.8 | 00013415 | SINAPI | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, FIXA, CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | UN |  |  |  |  | 1 | 1 | 47.9 | 47.9
2.8.9 | 00006148 | SINAPI | SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | UN |  |  |  |  | 1 | 1 | 8 | 8
2.8.10 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 2 | 2 | 369.17 | 738.34
2.8.11 | 95471 | SINAPI | VALVULA DE DESCARGA 1.1/2" INSTALADA EM REDE PVC | UN |  |  |  |  | 1 | 1 | 493.67 | 493.67
2.8.12 | 052806 | SBC | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 1 | 1 | 641.18 | 641.18
2.9 |  |  | PINTURA | [8 empty] | 618.6331
2.9.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 19.8351 | 19.8351 | 1.85 | 36.6949
2.9.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA EM LATEX ACRÍLICO SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, 2 DEMÃOS | M2 |  |  |  |  | 19.8351 | 19.8351 | 11.97 | 237.4261
2.9.3 | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 22.4 | 22.4 | 2.13 | 47.712
2.9.4 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 22.4 | 22.4 | 13.25 | 296.8
3 |  |  | BANHEIRO FEMININO
3.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [8 empty] | 2354.6775
3.1.1 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 |  |  |  |  | 8.1 | 8.1 | 5.5 | 44.55
3.1.2 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M2 |  |  |  |  | 106.439 | 106.439 | 14.34 | 1526.3358
3.1.3 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 1.4 |  | 2.1 | 0.15 | 1 | 0.441 | 33.32 | 14.6941
3.1.4 | 022222 | SBC | RETIRADA APARELHOS SANITARIOS E METAIS | UN |  |  |  |  | 4 | 4 | 38.13 | 152.52
3.1.5 | 03262 | ORSE | REMOÇÃO DE LAVATÓRIO | UN |  |  |  |  | 1 | 1 | 10.19 | 10.19
3.1.6 | 022271 | SBC | RETIRADA DE EXAUSTORES | UN |  |  |  |  | 2 | 2 | 12.38 | 24.76
3.1.7 | 022391 | SBC | REMOCAO DE PONTOS DE INSTALACAO ELETRICA | UN |  |  |  |  | 6 | 6 | 27.97 | 167.82
3.1.8 | 022912 | SBC | REMOCAO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHAO 8m3 PERCURSO 40km | M3 |  |  |  |  | 3.3808 | 3.3808 | 122.4 | 413.8076
3.2 |  |  | PAREDES E ACABAMENTOS | [8 empty] | 371.7509
3.2.1 | 160219 | SBC | APICOAMENTO MANUAL DE CONCRETO APARENTE SEM ANDAIME | M2 |  |  |  |  | 0.645 | 0.645 | 10.98 | 7.0821
3.2.2 | 89168 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 0.6 |  | 1.85 |  | 1 | 1.11 | 68.16 | 75.6576
3.2.3 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 0.6 |  | 1.85 |  | 2 | 2.22 | 3.32 | 7.3704
3.2.4 | 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 0.6 |  | 1.85 |  | 2 | 2.22 | 25.69 | 57.0318
3.2.5 | COMP 06 |  | ENVELOPAMENTO COM TELA DE ARAME GALVANIZADA DE PRUMADA DE REDE SANITÁRIA | UN |  |  |  |  | 1 | 1 | 189.9874 | 189.9874
3.2.6 | 99054 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_P (ENVELOPAMENTO COM TELA DE ARAME GALVANIZADA DE PRUMADA DE REDE SANITÁRIA) | m2 | 1.35 | 0.17 |  |  | 2 | 0.459 | 39.16 | 17.9744
3.2.7 | 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (ENVELOPAMENTO COM TELA DE ARAME GALVANIZADA DE PRUMADA DE REDE SANITÁRIA) | M2 | 0.24 |  | 2.7 |  | 1 | 0.648 | 25.69 | 16.6471
3.3 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS | [8 empty] | 2369.3274
3.3.1 | 04878 | ORSE | Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto | PT |  |  |  |  | 4 | 4 | 54.81 | 219.24
3.3.2 | 060619 | SBC | LUMINARIA DE SOBREPOR LED 28W 6500K BIVOLT PHILIPS | UN |  |  |  |  | 4 | 4 | 335.39 | 1341.56
3.3.3 | COMP 03 |  | EXAUSTOR AXIAL 40cm LINHA INDUSTRIAL 220V VENTISOL | UN |  |  |  |  | 3 | 3 | 269.5091 | 808.5274
3.4 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [8 empty] | 647.81
3.4.1 | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN |  |  |  |  | 4 | 4 | 99.08 | 396.32
3.4.2 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | 3 | 3 | 72.87 | 218.61
3.4.3 | 7608 | SINAPI | DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 '', BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | UN |  |  |  |  | 3 | 3 | 10.96 | 32.88
3.5 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [8 empty] | 233.23
3.5.1 | 91792 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (LAVATÓRIO) | M | [5 empty] | 10.05 | 41.74 | 10.05
3.5.2 | 91793 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 (M) | M | [5 empty] | 8 | 67.52 | 8
3.5.3 | 91795 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 (M) | M | [5 empty] | 10.5 | 57.12 | 10.5
3.5.2 | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 1 | 1 | 9.85 | 9.85
3.5.3 | 023362 | SBC | TAMPONAMENTO DE PONTOS DE ESGOTO SANITARIO EM VASOS | UN |  |  |  |  | 1 | 1 | 27.87 | 27.87
3.5.4 | 91792 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (LAVATÓRIO PCD) | M | 4 |  |  |  | 1 | 4 | 41.74 | 166.96
3.6 |  |  | REVESTIMENTO | [8 empty] | 8382.8655
3.6.1 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 113.21 | 113.21 | 61.35 | 6945.4335
3.6.2 | 87248 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 29.65 | 29.65 | 48.48 | 1437.432
3.7 |  |  | ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 3205.079
3.7.1 | 150349 | CAEMA | PORTA INTERNA EM PVC, COMPLETA, DE 1 FOLHA (0,70 X 2,10), INCLUINDO FERRAGENS, BATENTES EM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO E ACABAMENTOS | M2 | 0.6 |  | 1.8 |  | 5 | 5.4 | 215.04 | 1161.216
3.7.2 | 150349 | CAEMA | PORTA INTERNA EM PVC, COMPLETA, DE 1 FOLHA (0,70 X 2,10), INCLUINDO FERRAGENS, BATENTES EM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO E ACABAMENTOS (PCD) | M2 | 0.9 |  | 1.8 |  | 1 | 1.62 | 215.04 | 348.3648
3.7.3 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 |  |  |  |  | 1.4842 | 1.4842 | 6.05 | 8.9795
3.7.4 | 180222 | SBC | PINTURA DUAS DEMAOS TINTA ESMALTE EM SUPERFICIE METALICA | M2 |  |  |  |  | 1.4842 | 1.4842 | 24.52 | 36.3929
3.7.5 | 190058 | SBC | ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLDURA DE ALUMINIO | M2 |  | 1.5 | 0.8 |  | 1 | 1.2 | 374.97 | 449.964
3.7.6 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 2 | 2 | 78.14 | 156.28
3.7.7 | COMP 04 |  | DISPENSER EM ABS PARA PAPEL HIGIENICO CLASSIC (ROLAO) | UN |  |  |  |  | 3 | 3 | 34.3939 | 103.1816
3.7.8 | COMP 05 | SBC | DISPENSER EM ABS PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS | UN |  |  |  |  | 2 | 2 | 84.3787 | 168.7573
3.7.9 | I040117 | SBC | LIXEIRA DE PEDAL 100 LITROS - LP100 - ASTRA | UN |  |  |  |  | 1 | 1 | 681.95 | 681.95
3.7.10 | 190058 | SBC | ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLDURA DE ALUMINIO (PCD) | M2 |  | 0.4 | 0.6 |  | 1 | 0.24 | 374.97 | 89.9928
3.8 |  |  | LOUÇAS E METAIS
3.8.1 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 2 | 2 | 321.61 | 643.22
3.8.2 | 100871 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 1 | 1 | 206.41 | 206.41
3.8.3 | 100870 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 2 | 2 | 191.66 | 383.32
3.8.4 | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 1 | 1 | 95.46 | 95.46
3.8.5 | I056534 | SBC | ENGATE FLEXIVEL PVC TIGRE 1/2" x 50cm | UN |  |  |  |  | 1 | 1 | 10.82 | 10.82
3.8.6 | 00013415 | SINAPI | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, FIXA, CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | UN |  |  |  |  | 1 | 1 | 47.9 | 47.9
3.8.7 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 2 | 2 | 369.17 | 738.34
3.8.8 | 95471 | SINAPI | VALVULA DE DESCARGA 1.1/2" INSTALADA EM REDE PVC | UN |  |  |  |  | 1 | 1 | 493.67 | 493.67
3.8.9 | 052806 | SBC | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 1 | 1 | 641.18 | 641.18
3.8.10 | 12982 | ORSE | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.40x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada | UN |  |  |  |  | 1 | 1 | 1119.72 | 1119.72
3.8.11 | 190429 | SBC | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA (FRALDÁRIO) | m2 | 1.5 | 0.7 |  |  | 1 | 1.05 | 380.85 | 399.8925
3.9 |  |  | PINTURA
3.9.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 25.9845 | 25.9845 | 1.85 | 48.0713
3.9.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA EM LATEX ACRÍLICO SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, 2 DEMÃOS | M2 |  |  |  |  | 25.9845 | 25.9845 | 11.97 | 311.0345
3.9.3 | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 31.3 | 31.3 | 2.13 | 66.669
3.9.4 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 |  |  |  |  | 31.3 | 31.3 | 13.25 | 414.725
Note on AH4: Incluindo pilar excluindo seção vigas
Note on AH40: Incluindo pilar excluindo seção vigas

## C6
CURVA ABC

## CURVA ABC
[9 empty] | A | 70%
[9 empty] | B | 90%
OBRA: REFORMA DE BANHEIROS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE AÇAILÂNDIA | [8 empty] | C | 100%
ENDEREÇO: AV. DORGIVAL P. DE SOUZA, CENTRO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS: SINAPI 09/2021 (COM DESONERAÇÃO) - SBC 09/2021 - ORSE 08/2021 - CAEMA 12/2019
PLANILHA DA CURVA ABC
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | UNIT.(R$) | TOTAL(R$) | INDIVIDUAL | ACUM. | CLASS.
[6 empty] | (%) | (%)
3.6.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 113.21 | 61.35 | 6945.4335 | 13.3% | 13.3% | A
2.6.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 74.4675 | 61.35 | 4568.5781 | 8.745% | 22.04% | A
1.2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | MÊS | 1 | 2344.56 | 2344.56 | 4.488% | 26.53% | A
2.8.5 | VALVULA PARA MICTORIO | UN | 3 | 686.83 | 2060.49 | 3.944% | 30.47% | A
2.6.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 37.1621 | 48.48 | 1801.6186 | 3.449% | 33.92% | A
3.1.2 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M2 | 106.439 | 14.34 | 1526.3358 | 2.922% | 36.84% | A
2.8.4 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 500.5 | 1501.5 | 2.874% | 39.72% | A
3.6.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 29.65 | 48.48 | 1437.432 | 2.752% | 42.47% | A
3.3.2 | LUMINARIA DE SOBREPOR LED 28W 6500K BIVOLT PHILIPS | UN | 4 | 335.39 | 1341.56 | 2.568% | 45.04% | A
2.5.4 | PONTO ESGOTO SANITARIO PRIMARIO PVC (MICTORIO) | UN | 3 | 406.46 | 1219.38 | 2.334% | 47.37% | A
3.7.1 | PORTA INTERNA EM PVC, COMPLETA, DE 1 FOLHA (0,70 X 2,10), INCLUINDO FERRAGENS, BATENTES EM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO E ACABAMENTOS | M2 | 5.4 | 215.04 | 1161.216 | 2.223% | 49.59% | A
3.8.10 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.40x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada | UN | 1 | 1119.72 | 1119.72 | 2.143% | 51.74% | A
2.1.2 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M2 | 71.6566 | 14.34 | 1027.5549 | 1.967% | 53.71% | A
2.1.5 | DEMOLICAO E RETIRADA DE PISOS EM GERAL | M2 | 20.9421 | 44.51 | 932.1329 | 1.784% | 55.49% | A
3.3.3 | EXAUSTOR AXIAL 40cm LINHA INDUSTRIAL 220V VENTISOL | UN | 3 | 269.5091 | 808.5274 | 1.548% | 57.04% | A
2.8.10 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 369.17 | 738.34 | 1.413% | 58.45% | A
3.8.7 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 369.17 | 738.34 | 1.413% | 59.86% | A
1.1 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 2.25 | 321.4163 | 723.1867 | 1.384% | 61.25% | A
2.4.1 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 7 | 99.08 | 693.56 | 1.328% | 62.58% | A
2.7.9 | LIXEIRA DE PEDAL 100 LITROS - LP100 - ASTRA | UN | 1 | 681.95 | 681.95 | 1.305% | 63.88% | A
3.7.9 | LIXEIRA DE PEDAL 100 LITROS - LP100 - ASTRA | UN | 1 | 681.95 | 681.95 | 1.305% | 65.19% | A
2.3.2 | LUMINARIA DE SOBREPOR LED 28W 6500K BIVOLT PHILIPS | UN | 2 | 335.39 | 670.78 | 1.284% | 66.47% | A
2.8.1 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 321.61 | 643.22 | 1.231% | 67.7% | A
3.8.1 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 321.61 | 643.22 | 1.231% | 68.93% | A
2.8.12 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 641.18 | 641.18 | 1.227% | 70.16% | B
3.8.9 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 641.18 | 641.18 | 1.227% | 71.39% | B
3.5.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 (M) | M | 10.5 | 57.12 | 599.76 | 1.148% | 72.54% | B
3.5.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 (M) | M | 8 | 67.52 | 540.16 | 1.034% | 73.57% | B
2.3.3 | EXAUSTOR AXIAL 40cm LINHA INDUSTRIAL 220V VENTISOL | UN | 2 | 269.5091 | 539.0183 | 1.032% | 74.6% | B
2.8.11 | VALVULA DE DESCARGA 1.1/2" INSTALADA EM REDE PVC | UN | 1 | 493.67 | 493.67 | 0.945% | 75.55% | B
3.8.8 | VALVULA DE DESCARGA 1.1/2" INSTALADA EM REDE PVC | UN | 1 | 493.67 | 493.67 | 0.945% | 76.49% | B
2.5.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 (M) | M | 8.5 | 57.12 | 485.52 | 0.9294% | 77.42% | B
2.7.10 | Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02 | M2 | 1.08 | 439.96 | 475.1568 | 0.9096% | 78.33% | B
2.7.1 | PORTA INTERNA EM PVC, COMPLETA, DE 1 FOLHA (0,70 X 2,10), INCLUINDO FERRAGENS, BATENTES EM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO E ACABAMENTOS | M2 | 2.16 | 215.04 | 464.4864 | 0.8891% | 79.22% | B
2.1.10 | REMOCAO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHAO 8m3 PERCURSO 40km | M3 | 3.7087 | 122.4 | 453.9416 | 0.869% | 80.09% | B
3.7.5 | ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLDURA DE ALUMINIO | M2 | 1.2 | 374.97 | 449.964 | 0.8613% | 80.95% | B
2.7.5 | ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLDURA DE ALUMINIO | M2 | 1.12 | 374.97 | 419.9664 | 0.8039% | 81.75% | B
3.5.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (LAVATÓRIO) | M | 10.05 | 41.74 | 419.487 | 0.803% | 82.56% | B
3.9.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 31.3 | 13.25 | 414.725 | 0.7939% | 83.35% | B
3.1.8 | REMOCAO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHAO 8m3 PERCURSO 40km | M3 | 3.3808 | 122.4 | 413.8076 | 0.7921% | 84.14% | B
2.5.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 (M) | M | 6 | 67.52 | 405.12 | 0.7755% | 84.92% | B
3.8.11 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA (FRALDÁRIO) | m2 | 1.05 | 380.85 | 399.8925 | 0.7655% | 85.68% | B
3.4.1 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 4 | 99.08 | 396.32 | 0.7587% | 86.44% | B
2.8.3 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 191.66 | 383.32 | 0.7338% | 87.18% | B
3.8.3 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 191.66 | 383.32 | 0.7338% | 87.91% | B
2.7.2 | PORTA INTERNA EM PVC, COMPLETA, DE 1 FOLHA (0,70 X 2,10), INCLUINDO FERRAGENS, BATENTES EM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO E ACABAMENTOS (ACESSIBILIDADE) | M2 | 1.62 | 215.04 | 348.3648 | 0.6669% | 88.58% | B
3.7.2 | PORTA INTERNA EM PVC, COMPLETA, DE 1 FOLHA (0,70 X 2,10), INCLUINDO FERRAGENS, BATENTES EM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO E ACABAMENTOS (PCD) | M2 | 1.62 | 215.04 | 348.3648 | 0.6669% | 89.24% | B
2.5.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (LAVATÓRIO, DRENO AR CONDICIONADO E LAVATÓRIO PCD) | M | 8 | 41.74 | 333.92 | 0.6392% | 89.88% | B
3.9.2 | PINTURA EM LATEX ACRÍLICO SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, 2 DEMÃOS | M2 | 25.9845 | 11.97 | 311.0345 | 0.5954% | 90.48% | C
2.9.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 22.4 | 13.25 | 296.8 | 0.5682% | 91.05% | C
2.1.6 | RETIRADA APARELHOS SANITARIOS E METAIS | UN | 7 | 38.13 | 266.91 | 0.5109% | 91.56% | C
2.9.2 | PINTURA EM LATEX ACRÍLICO SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, 2 DEMÃOS | M2 | 19.8351 | 11.97 | 237.4261 | 0.4545% | 92.01% | C
3.3.1 | Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto | PT | 4 | 54.81 | 219.24 | 0.4197% | 92.43% | C
3.4.2 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 72.87 | 218.61 | 0.4185% | 92.85% | C
2.8.2 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 206.41 | 206.41 | 0.3951% | 93.25% | C
3.8.2 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 206.41 | 206.41 | 0.3951% | 93.64% | C
3.2.5 | ENVELOPAMENTO COM TELA DE ARAME GALVANIZADA DE PRUMADA DE REDE SANITÁRIA | UN | 1 | 189.9874 | 189.9874 | 0.3637% | 94% | C
3.7.8 | DISPENSER EM ABS PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS | UN | 2 | 84.3787 | 168.7573 | 0.323% | 94.33% | C
2.1.9 | REMOCAO DE PONTOS DE INSTALACAO ELETRICA | UN | 6 | 27.97 | 167.82 | 0.3213% | 94.65% | C
3.1.7 | REMOCAO DE PONTOS DE INSTALACAO ELETRICA | UN | 6 | 27.97 | 167.82 | 0.3213% | 94.97% | C
2.7.6 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 78.14 | 156.28 | 0.2992% | 95.27% | C
3.7.6 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 78.14 | 156.28 | 0.2992% | 95.57% | C
3.1.4 | RETIRADA APARELHOS SANITARIOS E METAIS | UN | 4 | 38.13 | 152.52 | 0.292% | 95.86% | C
2.2.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 1.89 | 68.16 | 128.8224 | 0.2466% | 96.11% | C
2.5.5 | RALO SIFONADO PVC CILINDRICO 100x40 ALTURA REGULAVEL | UN | 2 | 56.24 | 112.48 | 0.2153% | 96.32% | C
2.2.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 4.305 | 25.69 | 110.5954 | 0.2117% | 96.53% | C
2.3.1 | Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto | PT | 2 | 54.81 | 109.62 | 0.2098% | 96.74% | C
3.7.7 | DISPENSER EM ABS PARA PAPEL HIGIENICO CLASSIC (ROLAO) | UN | 3 | 34.3939 | 103.1816 | 0.1975% | 96.94% | C
2.8.6 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 95.46 | 95.46 | 0.1827% | 97.12% | C
3.8.4 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 95.46 | 95.46 | 0.1827% | 97.31% | C
2.7.11 | ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLDURA DE ALUMINIO (PCD) | M2 | 0.24 | 374.97 | 89.9928 | 0.1723% | 97.48% | C
3.7.10 | ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLDURA DE ALUMINIO (PCD) | M2 | 0.24 | 374.97 | 89.9928 | 0.1723% | 97.65% | C
2.7.7 | DISPENSER EM ABS PARA PAPEL HIGIENICO CLASSIC (ROLAO) | UN | 3 | 27.9 | 83.7 | 0.1602% | 97.81% | C
3.2.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 1.11 | 68.16 | 75.6576 | 0.1448% | 97.96% | C
2.5.8 | TAMPONAMENTO DE PONTOS DE AGUA/ESGOTO SEGUNDARIO EM BANCADAS | UN | 4 | 18.18 | 72.72 | 0.1392% | 98.1% | C
3.9.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 31.3 | 2.13 | 66.669 | 0.1276% | 98.22% | C
3.2.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 2.22 | 25.69 | 57.0318 | 0.1092% | 98.33% | C
2.5.7 | TAMPONAMENTO DE PONTOS DE ESGOTO SANITARIO EM VASOS | UN | 2 | 27.87 | 55.74 | 0.1067% | 98.44% | C
2.1.4 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.149 | 360.45 | 53.707 | 0.1028% | 98.54% | C
2.7.4 | PINTURA DUAS DEMAOS TINTA ESMALTE EM SUPERFICIE METALICA | M2 | 2.182 | 24.52 | 53.5035 | 0.1024% | 98.64% | C
2.7.8 | DISPENSER EM ABS PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS | UN | 2 | 24.9 | 49.8 | 0.09533% | 98.74% | C
3.9.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 25.9845 | 1.85 | 48.0713 | 0.09202% | 98.83% | C
2.8.8 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, FIXA, CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | UN | 1 | 47.9 | 47.9 | 0.09169% | 98.92% | C
3.8.6 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, FIXA, CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | UN | 1 | 47.9 | 47.9 | 0.09169% | 99.02% | C
2.9.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 22.4 | 2.13 | 47.712 | 0.09133% | 99.11% | C
3.1.1 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 8.1 | 5.5 | 44.55 | 0.08528% | 99.19% | C
2.9.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 19.8351 | 1.85 | 36.6949 | 0.07024% | 99.26% | C
3.7.4 | PINTURA DUAS DEMAOS TINTA ESMALTE EM SUPERFICIE METALICA | M2 | 1.4842 | 24.52 | 36.3929 | 0.06967% | 99.33% | C
3.4.3 | DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 '', BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | UN | 3 | 10.96 | 32.88 | 0.06294% | 99.39% | C
2.1.1 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 5.94 | 5.5 | 32.67 | 0.06254% | 99.46% | C
3.5.3 | TAMPONAMENTO DE PONTOS DE ESGOTO SANITARIO EM VASOS | UN | 1 | 27.87 | 27.87 | 0.05335% | 99.51% | C
2.1.8 | RETIRADA DE EXAUSTORES | UN | 2 | 12.38 | 24.76 | 0.0474% | 99.56% | C
3.1.6 | RETIRADA DE EXAUSTORES | UN | 2 | 12.38 | 24.76 | 0.0474% | 99.61% | C
2.1.3 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.6615 | 33.32 | 22.0412 | 0.04219% | 99.65% | C
3.2.6 | ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_P (ENVELOPAMENTO COM TELA DE ARAME GALVANIZADA DE PRUMADA DE REDE SANITÁRIA) | m2 | 0.459 | 39.16 | 17.9744 | 0.03441% | 99.68% | C
3.2.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (ENVELOPAMENTO COM TELA DE ARAME GALVANIZADA DE PRUMADA DE REDE SANITÁRIA) | M2 | 0.648 | 25.69 | 16.6471 | 0.03187% | 99.71% | C
2.2.1 | APICOAMENTO MANUAL DE CONCRETO APARENTE SEM ANDAIME | M2 | 1.374 | 10.98 | 15.0865 | 0.02888% | 99.74% | C
3.1.3 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.441 | 33.32 | 14.6941 | 0.02813% | 99.77% | C
2.2.3 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 3.99 | 3.32 | 13.2468 | 0.02536% | 99.8% | C
2.7.3 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 2.182 | 6.05 | 13.2013 | 0.02527% | 99.82% | C
2.8.7 | ENGATE FLEXIVEL PVC TIGRE 1/2" x 50cm | UN | 1 | 10.82 | 10.82 | 0.02071% | 99.84% | C
3.8.5 | ENGATE FLEXIVEL PVC TIGRE 1/2" x 50cm | UN | 1 | 10.82 | 10.82 | 0.02071% | 99.86% | C
2.1.7 | REMOÇÃO DE LAVATÓRIO | UN | 1 | 10.19 | 10.19 | 0.01951% | 99.88% | C
3.1.5 | REMOÇÃO DE LAVATÓRIO | UN | 1 | 10.19 | 10.19 | 0.01951% | 99.9% | C
2.5.6 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 9.85 | 9.85 | 0.01886% | 99.92% | C
3.5.2 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 9.85 | 9.85 | 0.01886% | 99.94% | C
3.7.3 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 1.4842 | 6.05 | 8.9795 | 0.01719% | 99.96% | C
2.8.9 | SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | UN | 1 | 8 | 8 | 0.01531% | 99.97% | C
3.2.3 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 2.22 | 3.32 | 7.3704 | 0.01411% | 99.99% | C
3.2.1 | APICOAMENTO MANUAL DE CONCRETO APARENTE SEM ANDAIME | M2 | 0.645 | 10.98 | 7.0821 | 0.01356% | 100% | C
|  |  |  | TOTAL DA OBRA SEM BDI (R$) |  |  | 52239.545
RESPONSÁVEL TÉCNICO

## C7
Composição de BDI (%)

## BDI
OBRA: REFORMA DE BANHEIROS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE AÇAILÂNDIA
ENDEREÇO: AV. DORGIVAL P. DE SOUZA, CENTRO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS: SINAPI 09/2021 (COM DESONERAÇÃO) - SBC 09/2021 - ORSE 08/2021 - CAEMA 12/2019
COMPOSIÇÃO DE BDI (%) = f(Construção de Edifícios) |  |  |  |  | 1 |  | 8
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | (%) |  |  |  | 0.03%
GRUPO: | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | valores médios = f(fator 1,00) |  | 0.05%
- | Despesas Administrativas |  | 3% |  | 3%
| Total deste grupo = |  | 3% |  | 3%
GRUPO: | SEGURO E GARANTIA
- | Garantias |  | 0.8% |  | 0.8%
| Total deste grupo = |  | 0.8% |  | 0.8%
GRUPO: | RISCO
- | Riscos e imprevistos |  | 1.27% |  | 0.97%
| Total deste grupo = |  | 1.27% |  | 0.97%
GRUPO: | DESPESAS FINANCEIRAS
- | Despesas financeiras |  | 0.59% |  | 0.59%
| Total deste grupo = |  | 0.59% |  | 0.59%
GRUPO: | LUCRO
- | Lucro |  | 7.4% |  | 6.16%
| Total deste grupo = |  | 7.4% |  | 6.16%
GRUPO: | TRIBUTOS (PIS, CONFINS e ISSQN)
- | PIS |  | 0.65% |  | 0.65%
- | CONFINS |  | 3% |  | 3%
- | ISSQN |  | 2.5% |  | 2.5%
- | CPRB |  | 4.5%
| Total deste grupo = |  | 10.65% |  | 10.65% |  | 11.45%
TOTAL DO BDI = {[(1+AC+S+R+G).(1+DF).(1+L)]/(1-I)} - 1) = |  |  | 27.04%
A fórmula abaixo foi utilizada para cálculo do BDI das faixas acima relacionadas, devendo ser adotada como padrão.
BDI = {[(1+AC+S+R+G).(1+DF).(1+L)]/(1-I)} - 1
Onde:
AC = | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL;
S = | TAXA DE SEGUROS;
R = | TAXA DE RISCOS;
G = | TAXA DE GARANTIAS;
DF = | TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS;
L = | TAXA DE LUCRO/REMUNERAÇÃO;
I = | TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMOSTOS (PIS, CONFINS e ISS).
RESPONSÁVEL TÉCNICO
LIMITES DE TAXAS INTEGRANTES DA COMPOSIÇÃO DO BDI / CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS |  |  |  | -7.4% | 9.216%
Item componente do BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil |  | 3.056%
Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.41%
Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Tributos: PIS, CONFINS e ISSQN | 8.82% | 7.42% | 6.86%
TOTAL | 20.34% | 22.12% | 25%
diferença calculada para o valor médio = |  | 14.72%
7.36%
Itens admitidos no BDI
Garantia (seguro e garantia) | 0.8% |  | Tributos admitidos
Risco | 1.27% |  | PIS | 0.65% | 0.85% | 0.2%
Despesas Financeiras | 0.59% |  | CONFIS | 3% | 3.366% | 0.3665%
Adiministração Central | 3% | 0 | ISS | 2.5% | 2.5% | 0%
lucro | 7.4% |  | CPRB | 4.5% | 6.716%
Tributos | 10.65% |  | TOTAL = | 10.65%
BDI | 27.04%
Nas planilhas acima, as informações a serem lançadas estão em amarelo. Os demais dados são calculados pela fórmula, já indexada.

## C4
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

## COMPOSICOES
OBRA: REFORMA DE BANHEIROS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE AÇAILÂNDIA
ENDEREÇO: AV. DORGIVAL P. DE SOUZA, CENTRO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS: SINAPI 09/2021 (COM DESONERAÇÃO) - SBC 09/2021 - ORSE 08/2021 - CAEMA 12/2019
COMPOSIÇÕES
2.1.1. 97644 - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1315 | 17.02 | 2.2381
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2582 | 12.69 | 3.2766
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 5.52
|  |  |  | VALOR: |  | 5.5
2.1.2. 97633 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2553 | 20.44 | 5.2183
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.7195 | 12.69 | 9.1305
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 14.35
|  |  |  | VALOR: |  | 14.34
2.1.3. 97622 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.225 | 17.02 | 3.8295
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.3248 | 12.69 | 29.5017
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 33.33
|  |  |  | VALOR: |  | 33.32
2.1.4. 97626 - DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00041954 | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F | SINAPI | KG | 0.2835 | 59.32 | 16.8172
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 16.82
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.3196 | 17.02 | 39.4796
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 23.9693 | 12.69 | 304.1704
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 343.65
|  |  |  | VALOR: |  | 360.45
2.1.5. 022575 - DEMOLICAO E RETIRADA DE PISOS EM GERAL (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I099050 | PEDREIRO | SBC | H | 1.074 | 15.5491 | 16.6997
I099900 | SERVENTE | SBC | H | 2.539 | 10.9555 | 27.816
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 44.52
|  |  |  | VALOR: |  | 44.51
2.1.6. 022222 - RETIRADA APARELHOS SANITARIOS E METAIS (UN)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I099200 | BOMBEIRO OU ENCANADOR | SBC | H | 1.269 | 15.5491 | 19.7318
I099900 | SERVENTE | SBC | H | 1.679 | 10.9555 | 18.3943
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 38.12
|  |  |  | VALOR: |  | 38.13
2.1.7. S03262 - Remoção de lavatório (un)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I04750S | Pedreiro | ORSE | h | 0.1 | 13.99 | 1.399
I06111S | Servente de obras | ORSE | h | 0.6 | 10.55 | 6.33
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 7.73
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0.6 | 3.55 | 2.13
S10550 | Encargos Complementares - Pedreiro | ORSE | h | 0.1 | 3.46 | 0.346
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 2.48
|  |  |  | VALOR: |  | 10.19
2.1.8. 022271 - RETIRADA DE EXAUSTORES (UN)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I099250 | ELETRICISTA | SBC | H | 0.342 | 15.5491 | 5.3178
I099900 | SERVENTE | SBC | H | 0.644 | 10.9555 | 7.0553
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 12.38
|  |  |  | VALOR: |  | 12.38
2.1.9. 022391 - REMOCAO DE PONTOS DE INSTALACAO ELETRICA (UN)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I099250 | ELETRICISTA | SBC | H | 0.781 | 15.5491 | 12.1438
I099806 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SBC | H | 1.367 | 11.5809 | 15.8311
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 27.97
|  |  |  | VALOR: |  | 27.97
2.1.10. 022912 - REMOCAO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHAO 8m3 PERCURSO 40km (M3)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I099162 | MOTORISTA | SBC | H | 0.654 | 16.0667 | 10.5076
I099900 | SERVENTE | SBC | H | 5.682 | 10.9555 | 62.2492
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 72.76
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I030572 | CAMINHAO BASCULANTE DIESEL 140CV 8,0m3 | SBC | H | 0.67 | 74.12 | 49.6604
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 49.66
|  |  |  | VALOR: |  | 122.4
2.2.1. 160219 - APICOAMENTO MANUAL DE CONCRETO APARENTE SEM ANDAIME (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I099050 | PEDREIRO | SBC | H | 0.293 | 15.5491 | 4.5559
I099900 | SERVENTE | SBC | H | 0.586 | 10.9555 | 6.4199
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 10.98
|  |  |  | VALOR: |  | 10.98
2.2.2. 89168 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 (M2)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87495 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 0.2334 | 69.68 | 16.2633
87503 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 0.2028 | 60.67 | 12.3039
87511 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 0.247 | 76.76 | 18.9597
87519 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 0.3168 | 65.19 | 20.6522
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 68.17
|  |  |  | VALOR: |  | 68.16
2.2.3. 87878 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87377 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0042 | 489.27 | 2.0549
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.07 | 17.02 | 1.1914
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.007 | 12.69 | 0.08883
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 3.33
|  |  |  | VALOR: |  | 3.32
2.2.4. 89173 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87527 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 0.1121 | 27.96 | 3.1343
87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 0.7339 | 25.57 | 18.7658
87531 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 0.154 | 24.73 | 3.8084
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 25.71
|  |  |  | VALOR: |  | 25.69
2.3.1. S04878 - Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto (pt)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02436S | Eletricista | ORSE | h | 1 | 13.99 | 13.99
I06111S | Servente de obras | ORSE | h | 1 | 10.55 | 10.55
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 24.54
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I04696 | Grampo para fixar fio elétrico | ORSE | un | 12 | 0.13 | 1.56
I00938S | Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 1,5 mm2 | ORSE | m | 12 | 1.54 | 18.48
I20111S | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m | ORSE | un | 0.25 | 13 | 3.25
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 23.29
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 1 | 3.55 | 3.55
S10552 | Encargos Complementares - Eletricista | ORSE | h | 1 | 3.42 | 3.42
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 6.97
|  |  |  | VALOR: |  | 54.81
2.3.2. 060619 - LUMINARIA DE SOBREPOR LED 28W 6500K BIVOLT PHILIPS (UN)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I099250 | ELETRICISTA | SBC | H | 0.947 | 15.5491 | 14.725
I099806 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SBC | H | 0.947 | 11.5809 | 10.9671
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 25.69
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I003420 | FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm | SBC | M | 0.1 | 4.53 | 0.453
I004628 | LUMINARIA DE SOBREPOR LED 28W 6500K BIVOLT PHILIPS | SBC | UN | 1 | 309.23 | 309.23
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 309.68
|  |  |  | VALOR: |  | 335.39
2.4.1. 89957 - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 (UN)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 2.14 | 15.77 | 33.7478
89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 1.18 | 6.16 | 7.2688
89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 1 | 14.25 | 14.25
89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.89 | 8.73 | 7.7697
90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | M | 2.14 | 8.28 | 17.7192
90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | M | 2.14 | 8.58 | 18.3612
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 99.12
|  |  |  | VALOR: |  | 99.08
2.5.1. 91792 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 1 | 14.51 | 14.51
89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.8584 | 8.07 | 6.9273
89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.7691 | 5.39 | 4.1454
89752 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.2924 | 4.79 | 1.4006
89783 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.3116 | 9.53 | 2.9695
90436 | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | UN | 0.2596 | 9.12 | 2.3676
90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | M | 0.2609 | 8.28 | 2.1603
90453 | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | SINAPI | UN | 0.2222 | 2.11 | 0.46884
90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | M | 0.2609 | 8.58 | 2.2385
91185 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | SINAPI | M | 0.8022 | 4.68 | 3.7543
91190 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | UN | 0.2596 | 3.31 | 0.85928
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 41.81
|  |  |  | VALOR: |  | 41.74
2.5.2. 91793 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 1 | 22.39 | 22.39
89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 1.4223 | 8.81 | 12.5305
89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 1.4991 | 9.44 | 14.1515
89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 1.2919 | 7.74 | 9.9993
89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.07 | 17.14 | 1.1998
89813 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.0278 | 6.3 | 0.17514
90437 | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | SINAPI | UN | 0.1718 | 22.14 | 3.8037
90454 | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | SINAPI | UN | 0.0421 | 3.94 | 0.16587
90467 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | SINAPI | M | 0.1074 | 13.6 | 1.4606
91186 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | SINAPI | M | 0.0353 | 3.83 | 0.1352
91191 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015 | SINAPI | UN | 0.1718 | 3.5 | 0.6013
91222 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | SINAPI | M | 0.1074 | 8.91 | 0.95693
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 67.58
|  |  |  | VALOR: |  | 67.52
2.5.3. 91795 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 0.1846 | 43 | 7.9378
89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.0653 | 20.31 | 1.3262
89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.2122 | 34.41 | 7.3018
89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.0982 | 16.03 | 1.5741
89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.0478 | 35.17 | 1.6811
89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.1086 | 40.97 | 4.4493
89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 0.561 | 22.18 | 12.443
89810 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.0085 | 16.56 | 0.14076
89821 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.2392 | 13.43 | 3.2125
89833 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.0598 | 30.26 | 1.8095
89834 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.0311 | 36.06 | 1.1215
89848 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 0.2544 | 25.74 | 6.5483
89851 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.0178 | 20.02 | 0.35636
89856 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.1267 | 15.74 | 1.9943
89861 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.0008 | 40.69 | 0.032552
90438 | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | SINAPI | UN | 0.09995 | 31.75 | 3.1734
90455 | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | SINAPI | UN | 0.2323 | 5.04 | 1.1708
91187 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | SINAPI | M | 0.1239 | 4.4 | 0.54516
91192 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015 | SINAPI | UN | 0.0995 | 3.87 | 0.38506
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 57.2
|  |  |  | VALOR: |  | 57.12
2.5.4. 053025 - PONTO ESGOTO SANITARIO PRIMARIO PVC (MICTORIO) (UN)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I099034 | AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR | SBC | H | 6.845 | 11.5809 | 79.2713
I099200 | BOMBEIRO OU ENCANADOR | SBC | H | 6.845 | 15.5491 | 106.4336
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 185.7
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I002651 | JUNCAO PVC COM REDUCAO ESGOTO SERIE NORMAL 100 x 75mm | SBC | UN | 1 | 38.3 | 38.3
I002654 | JUNCAO PVC SIMPLES 100 x 100mm | SBC | UN | 1 | 38.49 | 38.49
I004476 | TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 50mm | SBC | M | 1 | 15.85 | 15.85
I004477 | ANEL BORRACHA PARA PVC 50mm | SBC | UN | 3 | 1.99 | 5.97
I004478 | TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 75mm | SBC | M | 1.2 | 16.48 | 19.776
I004480 | TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm (METRO) | SBC | M | 1 | 18.73 | 18.73
I004481 | ANEL BORRACHA PARA PVC SERIE R 100mm | SBC | UN | 9 | 2.4 | 21.6
I004490 | TE ESGOTO SANITARIO PVC SERIE NORMAL 75 x 50mm | SBC | UN | 2 | 16.82 | 33.64
I004498 | JOELHO 90 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 50mm | SBC | UN | 1 | 3.98 | 3.98
I004507 | TE ESGOTO SANITARIO PVC SERIE NORMAL 50 x 50mm | SBC | UN | 1 | 8.77 | 8.77
I004869 | VASELINA PASTOSA LUBRIFICANTE EMBALAGEM 1.000g | SBC | UN | 0.14 | 28.11 | 3.9354
I017942 | JOELHO 45 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm | SBC | UN | 1 | 11.71 | 11.71
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 220.76
|  |  |  | VALOR: |  | 406.46
2.5.5. 053036 - RALO SIFONADO PVC CILINDRICO 100x40 ALTURA REGULAVEL (UN)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I099034 | AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR | SBC | H | 0.8 | 11.5809 | 9.2647
I099200 | BOMBEIRO OU ENCANADOR | SBC | H | 0.8 | 15.5491 | 12.4393
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 21.7
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I000386 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc | SBC | UN | 0.04 | 27.9 | 1.116
I006492 | CORPO RALO PVC SIFONADO CILINDRICO 100x40mm | SBC | UN | 1 | 10.49 | 10.49
I007488 | GRELHA REDONDA PVC 100mm | SBC | UN | 1 | 22.91 | 22.91
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 34.52
|  |  |  | VALOR: |  | 56.24
2.5.6. 86883 - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.0332 | 4 | 0.1328
00006148 | SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | SINAPI | UN | 1 | 8 | 8
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 8.13
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0845 | 16.54 | 1.3976
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0266 | 12.69 | 0.33755
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1.74
|  |  |  | VALOR: |  | 9.85
2.5.7. 023362 - TAMPONAMENTO DE PONTOS DE ESGOTO SANITARIO EM VASOS (UN)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I099034 | AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR | SBC | H | 0.586 | 11.5809 | 6.7864
I099200 | BOMBEIRO OU ENCANADOR | SBC | H | 0.586 | 15.5491 | 9.1118
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 15.9
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I003389 | ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas | SBC | UN | 0.16 | 9.5 | 1.52
I004589 | CAP PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm | SBC | UN | 1 | 10.43 | 10.43
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 11.95
|  |  |  | VALOR: |  | 27.87
2.5.8. 022402 - TAMPONAMENTO DE PONTOS DE AGUA/ESGOTO SEGUNDARIO EM BANCADAS (UN)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I099034 | AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR | SBC | H | 0.402 | 11.5809 | 4.6555
I099200 | BOMBEIRO OU ENCANADOR | SBC | H | 0.402 | 15.5491 | 6.2507
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 10.91
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I003389 | ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas | SBC | UN | 0.12 | 9.5 | 1.14
I004448 | CAP PVC ESGOTO SERIE NORMAL 50mm | SBC | UN | 1 | 6.13 | 6.13
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 7.27
|  |  |  | VALOR: |  | 18.18
2.6.1. 87273 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000536 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | SINAPI | M2 | 1.08 | 34.95 | 37.746
00001381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | SINAPI | KG | 6.14 | 0.75 | 4.605
00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.22 | 4.4 | 0.968
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 43.33
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.66 | 20.44 | 13.4904
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.36 | 12.69 | 4.5684
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 18.06
|  |  |  | VALOR: |  | 61.35
2.6.2. 87248 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001287 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | SINAPI | M2 | 1.06 | 34.9 | 36.994
00001381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | SINAPI | KG | 4.86 | 0.75 | 3.645
00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.24 | 4.4 | 1.056
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 41.7
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.24 | 20.44 | 4.9056
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.15 | 12.69 | 1.9035
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 6.81
|  |  |  | VALOR: |  | 48.48
2.7.1. 150349 - PORTA INTERNA EM PVC, COMPLETA, DE 1 FOLHA (0,70 X 2,10), INCLUINDO FERRAGENS, BATENTES EM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO E ACABAMENTOS (m2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
B010000010 | Ajudante de carpinteiro | CAEMA | H | 2.5501 | 10.48 | 26.7251
B010000052 | Carpinteiro | CAEMA | H | 2.551 | 14.87 | 37.9337
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 64.66
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D070000034 | Parafuso 2 1/2 x 10 | CAEMA | UN | 5.44 | 0.23 | 1.2512
D160000001 | Portas internas em PVC com perfis em aço galvanizado (0,70x2,10) - instalado | CAEMA | UN | 0.68027 | 106.2 | 72.2447
D200000016 | Dobradicas latão cromado 3 1/2"" x 4"" | CAEMA | UN | 2.0408 | 18.62 | 38.0001
D200000031 | Fechadura p/ porta interna cilindro | CAEMA | UN | 0.68027 | 57.17 | 38.891
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 150.38
|  |  |  | VALOR: |  | 215.04
2.7.2. 150349 - PORTA INTERNA EM PVC, COMPLETA, DE 1 FOLHA (0,70 X 2,10), INCLUINDO FERRAGENS, BATENTES EM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO E ACABAMENTOS (m2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
B010000010 | Ajudante de carpinteiro | CAEMA | H | 2.5501 | 10.48 | 26.7251
B010000052 | Carpinteiro | CAEMA | H | 2.551 | 14.87 | 37.9337
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 64.66
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D070000034 | Parafuso 2 1/2 x 10 | CAEMA | UN | 5.44 | 0.23 | 1.2512
D160000001 | Portas internas em PVC com perfis em aço galvanizado (0,70x2,10) - instalado | CAEMA | UN | 0.68027 | 106.2 | 72.2447
D200000016 | Dobradicas latão cromado 3 1/2"" x 4"" | CAEMA | UN | 2.0408 | 18.62 | 38.0001
D200000031 | Fechadura p/ porta interna cilindro | CAEMA | UN | 0.68027 | 57.17 | 38.891
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 150.38
|  |  |  | VALOR: |  | 215.04
2.7.3. 100717 - LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | SINAPI | UN | 0.3 | 2.26 | 0.678
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.68
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2986 | 18.02 | 5.3808
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 5.38
|  |  |  | VALOR: |  | 6.05
2.7.4. 180222 - PINTURA DUAS DEMAOS TINTA ESMALTE EM SUPERFICIE METALICA (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I099550 | PINTOR | SBC | H | 0.758 | 11.3653 | 8.6149
I099900 | SERVENTE | SBC | H | 0.758 | 10.9555 | 8.3043
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 16.91
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I006401 | DISSOLVENTE (AGUARRAS MINERAL) | SBC | L | 0.05 | 31.9 | 1.595
I008104 | TINTA ESMALTE GRAFITE FOSCO CORAL (3,6 L) | SBC | L | 0.12 | 38.86 | 4.6632
I037129 | LIXA FERRO 150 | SBC | UN | 0.3 | 4.49 | 1.347
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 7.61
|  |  |  | VALOR: |  | 24.52
2.7.5. 190058 - ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLDURA DE ALUMINIO (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I099537 | VIDRACEIRO | SBC | H | 0.705 | 15.5491 | 10.9621
I099661 | AJUDANTE ESPECIALIZADO - VIDRACEIRO | SBC | H | 0.705 | 11.5809 | 8.1645
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 19.12
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I003847 | CHAPA ISOPOR 10mm 100x50cmx2cm | SBC | M2 | 1.05 | 1.57 | 1.6485
I011802 | MOLDURA ALUMINIO A28 ANODIZADO 12cm PARA ESPELHO | SBC | M | 4 | 21.66 | 86.64
I040068 | ESPELHO CRISTAL 4mm | SBC | M2 | 1 | 267.55 | 267.55
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 355.84
|  |  |  | VALOR: |  | 374.97
2.7.6. 95547 - SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011758 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | SINAPI | UN | 1 | 71.66 | 71.66
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 71.66
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3162 | 16.54 | 5.2299
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0996 | 12.69 | 1.2639
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 6.49
|  |  |  | VALOR: |  | 78.14
2.7.7. I000980 - DISPENSER EM ABS PARA PAPEL HIGIENICO CLASSIC (ROLAO) (UN)
|  |  |  | VALOR: |  | 27.9
2.7.8. I072810 - DISPENSER EM ABS PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS (UN)
|  |  |  | VALOR: |  | 24.9
2.7.9. I040117 - LIXEIRA DE PEDAL 100 LITROS - LP100 - ASTRA (UN)
|  |  |  | VALOR: |  | 681.95
2.7.10. S04458 - Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02 (m2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I04750S | Pedreiro | ORSE | h | 1 | 13.99 | 13.99
I06111S | Servente de obras | ORSE | h | 1 | 10.55 | 10.55
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 24.54
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I12984 | Granito cinza andorinha, bipolido, e=2cm para divisória | ORSE | m2 | 1 | 407 | 407
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 407
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S01903 | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte | ORSE | m3 | 0.003 | 471.93 | 1.4158
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 1 | 3.55 | 3.55
S10550 | Encargos Complementares - Pedreiro | ORSE | h | 1 | 3.46 | 3.46
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 8.43
|  |  |  | VALOR: |  | 439.96
2.7.11. 190058 - ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLDURA DE ALUMINIO (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I099537 | VIDRACEIRO | SBC | H | 0.705 | 15.5491 | 10.9621
I099661 | AJUDANTE ESPECIALIZADO - VIDRACEIRO | SBC | H | 0.705 | 11.5809 | 8.1645
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 19.12
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I003847 | CHAPA ISOPOR 10mm 100x50cmx2cm | SBC | M2 | 1.05 | 1.57 | 1.6485
I011802 | MOLDURA ALUMINIO A28 ANODIZADO 12cm PARA ESPELHO | SBC | M | 4 | 21.66 | 86.64
I040068 | ESPELHO CRISTAL 4mm | SBC | M2 | 1 | 267.55 | 267.55
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 355.84
|  |  |  | VALOR: |  | 374.97
2.8.1. 100868 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | SINAPI | UN | 6 | 11.94 | 71.64
00036081 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | SINAPI | UN | 1 | 230.5 | 230.5
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 302.14
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.9485 | 16.54 | 15.6882
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2988 | 12.69 | 3.7918
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 19.48
|  |  |  | VALOR: |  | 321.61
2.8.2. 100871 - BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | SINAPI | UN | 6 | 11.94 | 71.64
00036220 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | SINAPI | UN | 1 | 115.3 | 115.3
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 186.94
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.9485 | 16.54 | 15.6882
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2988 | 12.69 | 3.7918
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 19.48
|  |  |  | VALOR: |  | 206.41
2.8.3. 100870 - BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | SINAPI | UN | 6 | 11.94 | 71.64
00036218 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | SINAPI | UN | 1 | 100.55 | 100.55
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 172.19
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.9485 | 16.54 | 15.6882
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2988 | 12.69 | 3.7918
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 19.48
|  |  |  | VALOR: |  | 191.66
2.8.4. 100858 - MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.0365 | 4 | 0.146
00004351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | SINAPI | UN | 2 | 11.94 | 23.88
00006142 | CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | SINAPI | UN | 1 | 6.81 | 6.81
00010432 | MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS | SINAPI | UN | 1 | 230.69 | 230.69
00021112 | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | SINAPI | UN | 1 | 218.27 | 218.27
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 479.8
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.009 | 16.54 | 16.6889
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3179 | 12.69 | 4.0342
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 20.72
|  |  |  | VALOR: |  | 500.5
2.8.5. 190028 - VALVULA PARA MICTORIO (UN)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I099034 | AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR | SBC | H | 0.758 | 11.5809 | 8.7783
I099200 | BOMBEIRO OU ENCANADOR | SBC | H | 1.155 | 15.5491 | 17.9592
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 26.74
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I003880 | VALVULA METAL CROMADO DOCOL PRESSMATIC 3/4" P/MICTORIO | SBC | UN | 1 | 659.9 | 659.9
I004636 | FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m | SBC | M | 0.82 | 0.23 | 0.1886
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 660.09
|  |  |  | VALOR: |  | 686.83
2.8.6. 86904 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | SINAPI | UN | 2 | 11.94 | 23.88
00010425 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM | SINAPI | UN | 1 | 59.98 | 59.98
00037329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.0304 | 92.75 | 2.8196
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 86.68
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.387 | 16.54 | 6.401
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1886 | 12.69 | 2.3933
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 8.79
|  |  |  | VALOR: |  | 95.46
2.8.7. I056534 - ENGATE FLEXIVEL PVC TIGRE 1/2" x 50cm (UN)
|  |  |  | VALOR: |  | 10.82
2.8.8. 00013415 - TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, FIXA, CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) (UN)
|  |  |  | VALOR: |  | 47.9
2.8.9. 00006148 - SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " (UN)
|  |  |  | VALOR: |  | 8
2.8.10. 86932 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 52.38 | 52.38
86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 316.79 | 316.79
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 369.17
|  |  |  | VALOR: |  | 369.17
2.8.11. 95471 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | SINAPI | UN | 2 | 16.1 | 32.2
00006138 | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | SINAPI | UN | 1 | 10.31 | 10.31
00036520 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | SINAPI | UN | 1 | 416.85 | 416.85
00037329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.0881 | 92.75 | 8.1713
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 467.53
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.154 | 16.54 | 19.0872
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5565 | 12.69 | 7.062
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 26.15
|  |  |  | VALOR: |  | 493.67
2.8.12. 052806 - VALVULA DE DESCARGA 1.1/2" INSTALADA EM REDE PVC (UN)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I099034 | AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR | SBC | H | 2.539 | 11.5809 | 29.4039
I099200 | BOMBEIRO OU ENCANADOR | SBC | H | 2.539 | 15.5491 | 39.4792
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 68.88
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I003823 | VALVULA PRESSMATIC ANTIVANDALISMO ALTA PRESSAO PARA CHUVEIRO -DOCOL | SBC | UN | 1 | 572.16 | 572.16
I004636 | FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m | SBC | M | 0.6 | 0.23 | 0.138
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 572.3
|  |  |  | VALOR: |  | 641.18
2.9.1. 88485 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | SINAPI | L | 0.16 | 6.17 | 0.9872
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.99
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.039 | 18.02 | 0.70278
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.014 | 12.69 | 0.17766
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 0.88
|  |  |  | VALOR: |  | 1.85
2.9.2. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | SINAPI | L | 0.33 | 23.46 | 7.7418
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 7.74
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.187 | 18.02 | 3.3697
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.069 | 12.69 | 0.87561
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 4.25
|  |  |  | VALOR: |  | 11.97
2.9.3. 88484 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | SINAPI | L | 0.16 | 6.17 | 0.9872
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.99
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.051 | 18.02 | 0.91902
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.019 | 12.69 | 0.24111
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1.16
|  |  |  | VALOR: |  | 2.13
2.9.4. 88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | SINAPI | L | 0.33 | 23.46 | 7.7418
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 7.74
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.244 | 18.02 | 4.3969
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.089 | 12.69 | 1.1294
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 5.53
|  |  |  | VALOR: |  | 13.25
3.1.1. 97644 - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1315 | 17.02 | 2.2381
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2582 | 12.69 | 3.2766
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 5.52
|  |  |  | VALOR: |  | 5.5
3.1.2. 97633 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2553 | 20.44 | 5.2183
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.7195 | 12.69 | 9.1305
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 14.35
|  |  |  | VALOR: |  | 14.34
3.1.3. 97622 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.225 | 17.02 | 3.8295
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.3248 | 12.69 | 29.5017
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 33.33
|  |  |  | VALOR: |  | 33.32
3.1.4. 022222 - RETIRADA APARELHOS SANITARIOS E METAIS (UN)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I099200 | BOMBEIRO OU ENCANADOR | SBC | H | 1.269 | 15.5491 | 19.7318
I099900 | SERVENTE | SBC | H | 1.679 | 10.9555 | 18.3943
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 38.12
|  |  |  | VALOR: |  | 38.13
3.1.5. S03262 - Remoção de lavatório (un)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I04750S | Pedreiro | ORSE | h | 0.1 | 13.99 | 1.399
I06111S | Servente de obras | ORSE | h | 0.6 | 10.55 | 6.33
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 7.73
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0.6 | 3.55 | 2.13
S10550 | Encargos Complementares - Pedreiro | ORSE | h | 0.1 | 3.46 | 0.346
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 2.48
|  |  |  | VALOR: |  | 10.19
3.1.6. 022271 - RETIRADA DE EXAUSTORES (UN)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I099250 | ELETRICISTA | SBC | H | 0.342 | 15.5491 | 5.3178
I099900 | SERVENTE | SBC | H | 0.644 | 10.9555 | 7.0553
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 12.38
|  |  |  | VALOR: |  | 12.38
3.1.7. 022391 - REMOCAO DE PONTOS DE INSTALACAO ELETRICA (UN)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I099250 | ELETRICISTA | SBC | H | 0.781 | 15.5491 | 12.1438
I099806 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SBC | H | 1.367 | 11.5809 | 15.8311
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 27.97
|  |  |  | VALOR: |  | 27.97
3.1.8. 022912 - REMOCAO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHAO 8m3 PERCURSO 40km (M3)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I099162 | MOTORISTA | SBC | H | 0.654 | 16.0667 | 10.5076
I099900 | SERVENTE | SBC | H | 5.682 | 10.9555 | 62.2492
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 72.76
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I030572 | CAMINHAO BASCULANTE DIESEL 140CV 8,0m3 | SBC | H | 0.67 | 74.12 | 49.6604
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 49.66
|  |  |  | VALOR: |  | 122.4
3.2.1. 160219 - APICOAMENTO MANUAL DE CONCRETO APARENTE SEM ANDAIME (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I099050 | PEDREIRO | SBC | H | 0.293 | 15.5491 | 4.5559
I099900 | SERVENTE | SBC | H | 0.586 | 10.9555 | 6.4199
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 10.98
|  |  |  | VALOR: |  | 10.98
3.2.2. 89168 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 (M2)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87495 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 0.2334 | 69.68 | 16.2633
87503 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 0.2028 | 60.67 | 12.3039
87511 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 0.247 | 76.76 | 18.9597
87519 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 0.3168 | 65.19 | 20.6522
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 68.17
|  |  |  | VALOR: |  | 68.16
3.2.3. 87878 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87377 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0042 | 489.27 | 2.0549
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.07 | 17.02 | 1.1914
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.007 | 12.69 | 0.08883
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 3.33
|  |  |  | VALOR: |  | 3.32
3.2.4. 89173 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87527 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 0.1121 | 27.96 | 3.1343
87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 0.7339 | 25.57 | 18.7658
87531 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 0.154 | 24.73 | 3.8084
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 25.71
|  |  |  | VALOR: |  | 25.69
3.2.5. COMP 06 - ENVELOPAMENTO COM TELA DE ARAME GALVANIZADA DE PRUMADA DE REDE SANITÁRIA (UN)
|  |  |  | VALOR: |  | 189.99
3.2.6. 99054 - ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_P (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 26.74 | 0.6685
00003315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | SINAPI | KG | 0.9964 | 0.49 | 0.48824
00004812 | PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) | SINAPI | M2 | 1.074 | 11.39 | 12.2329
00005066 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | SINAPI | KG | 0.0037 | 24.12 | 0.089244
00020250 | SISAL EM FIBRA | SINAPI | KG | 0.0078 | 17.65 | 0.13767
00040547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | SINAPI | CENTO | 0.0307 | 19.57 | 0.6008
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 14.22
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88269 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.0741 | 16.92 | 18.1738
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5371 | 12.69 | 6.8158
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 24.99
|  |  |  | VALOR: |  | 39.16
3.2.7. 89173 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87527 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 0.1121 | 27.96 | 3.1343
87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 0.7339 | 25.57 | 18.7658
87531 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 0.154 | 24.73 | 3.8084
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 25.71
|  |  |  | VALOR: |  | 25.69
3.3.1. S04878 - Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto (pt)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02436S | Eletricista | ORSE | h | 1 | 13.99 | 13.99
I06111S | Servente de obras | ORSE | h | 1 | 10.55 | 10.55
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 24.54
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I04696 | Grampo para fixar fio elétrico | ORSE | un | 12 | 0.13 | 1.56
I00938S | Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 1,5 mm2 | ORSE | m | 12 | 1.54 | 18.48
I20111S | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m | ORSE | un | 0.25 | 13 | 3.25
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 23.29
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 1 | 3.55 | 3.55
S10552 | Encargos Complementares - Eletricista | ORSE | h | 1 | 3.42 | 3.42
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 6.97
|  |  |  | VALOR: |  | 54.81
3.3.2. 060619 - LUMINARIA DE SOBREPOR LED 28W 6500K BIVOLT PHILIPS (UN)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I099250 | ELETRICISTA | SBC | H | 0.947 | 15.5491 | 14.725
I099806 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SBC | H | 0.947 | 11.5809 | 10.9671
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 25.69
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I003420 | FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm | SBC | M | 0.1 | 4.53 | 0.453
I004628 | LUMINARIA DE SOBREPOR LED 28W 6500K BIVOLT PHILIPS | SBC | UN | 1 | 309.23 | 309.23
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 309.68
|  |  |  | VALOR: |  | 335.39
3.3.3. COMP 03 - EXAUSTOR AXIAL 40cm LINHA INDUSTRIAL 220V VENTISOL (UN)
|  |  |  | VALOR: |  | 269.51
3.4.1. 89957 - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 (UN)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 2.14 | 15.77 | 33.7478
89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 1.18 | 6.16 | 7.2688
89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 1 | 14.25 | 14.25
89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.89 | 8.73 | 7.7697
90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | M | 2.14 | 8.28 | 17.7192
90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | M | 2.14 | 8.58 | 18.3612
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 99.12
|  |  |  | VALOR: |  | 99.08
3.4.2. 89985 - REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.0106 | 14.75 | 0.15635
00006024 | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416) | SINAPI | UN | 1 | 66.34 | 66.34
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 66.5
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2212 | 12.35 | 2.7318
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2212 | 16.54 | 3.6586
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 6.39
|  |  |  | VALOR: |  | 72.87
3.4.3. 00007608 - DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 '', BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA (UN)
|  |  |  | VALOR: |  | 10.96
3.5.1. 91792 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 1 | 14.51 | 14.51
89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.8584 | 8.07 | 6.9273
89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.7691 | 5.39 | 4.1454
89752 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.2924 | 4.79 | 1.4006
89783 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.3116 | 9.53 | 2.9695
90436 | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | UN | 0.2596 | 9.12 | 2.3676
90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | M | 0.2609 | 8.28 | 2.1603
90453 | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | SINAPI | UN | 0.2222 | 2.11 | 0.46884
90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | M | 0.2609 | 8.58 | 2.2385
91185 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | SINAPI | M | 0.8022 | 4.68 | 3.7543
91190 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | UN | 0.2596 | 3.31 | 0.85928
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 41.81
|  |  |  | VALOR: |  | 41.74
3.5.2. 91793 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 1 | 22.39 | 22.39
89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 1.4223 | 8.81 | 12.5305
89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 1.4991 | 9.44 | 14.1515
89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 1.2919 | 7.74 | 9.9993
89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.07 | 17.14 | 1.1998
89813 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.0278 | 6.3 | 0.17514
90437 | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | SINAPI | UN | 0.1718 | 22.14 | 3.8037
90454 | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | SINAPI | UN | 0.0421 | 3.94 | 0.16587
90467 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | SINAPI | M | 0.1074 | 13.6 | 1.4606
91186 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | SINAPI | M | 0.0353 | 3.83 | 0.1352
91191 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015 | SINAPI | UN | 0.1718 | 3.5 | 0.6013
91222 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | SINAPI | M | 0.1074 | 8.91 | 0.95693
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 67.58
|  |  |  | VALOR: |  | 67.52
3.5.3. 91795 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 0.1846 | 43 | 7.9378
89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.0653 | 20.31 | 1.3262
89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.2122 | 34.41 | 7.3018
89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.0982 | 16.03 | 1.5741
89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.0478 | 35.17 | 1.6811
89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.1086 | 40.97 | 4.4493
89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 0.561 | 22.18 | 12.443
89810 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.0085 | 16.56 | 0.14076
89821 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.2392 | 13.43 | 3.2125
89833 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.0598 | 30.26 | 1.8095
89834 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.0311 | 36.06 | 1.1215
89848 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 0.2544 | 25.74 | 6.5483
89851 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.0178 | 20.02 | 0.35636
89856 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.1267 | 15.74 | 1.9943
89861 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.0008 | 40.69 | 0.032552
90438 | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | SINAPI | UN | 0.09995 | 31.75 | 3.1734
90455 | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | SINAPI | UN | 0.2323 | 5.04 | 1.1708
91187 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | SINAPI | M | 0.1239 | 4.4 | 0.54516
91192 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015 | SINAPI | UN | 0.0995 | 3.87 | 0.38506
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 57.2
|  |  |  | VALOR: |  | 57.12
3.5.4. 86883 - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.0332 | 4 | 0.1328
00006148 | SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | SINAPI | UN | 1 | 8 | 8
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 8.13
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0845 | 16.54 | 1.3976
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0266 | 12.69 | 0.33755
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1.74
|  |  |  | VALOR: |  | 9.85
3.5.5. 023362 - TAMPONAMENTO DE PONTOS DE ESGOTO SANITARIO EM VASOS (UN)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I099034 | AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR | SBC | H | 0.586 | 11.5809 | 6.7864
I099200 | BOMBEIRO OU ENCANADOR | SBC | H | 0.586 | 15.5491 | 9.1118
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 15.9
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I003389 | ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas | SBC | UN | 0.16 | 9.5 | 1.52
I004589 | CAP PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm | SBC | UN | 1 | 10.43 | 10.43
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 11.95
|  |  |  | VALOR: |  | 27.87
3.5.6. 91792 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 1 | 14.51 | 14.51
89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.8584 | 8.07 | 6.9273
89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.7691 | 5.39 | 4.1454
89752 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.2924 | 4.79 | 1.4006
89783 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.3116 | 9.53 | 2.9695
90436 | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | UN | 0.2596 | 9.12 | 2.3676
90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | M | 0.2609 | 8.28 | 2.1603
90453 | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | SINAPI | UN | 0.2222 | 2.11 | 0.46884
90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | M | 0.2609 | 8.58 | 2.2385
91185 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | SINAPI | M | 0.8022 | 4.68 | 3.7543
91190 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | UN | 0.2596 | 3.31 | 0.85928
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 41.81
|  |  |  | VALOR: |  | 41.74
3.6.1. 87273 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000536 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | SINAPI | M2 | 1.08 | 34.95 | 37.746
00001381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | SINAPI | KG | 6.14 | 0.75 | 4.605
00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.22 | 4.4 | 0.968
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 43.33
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.66 | 20.44 | 13.4904
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.36 | 12.69 | 4.5684
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 18.06
|  |  |  | VALOR: |  | 61.35
3.6.2. 87248 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001287 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | SINAPI | M2 | 1.06 | 34.9 | 36.994
00001381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | SINAPI | KG | 4.86 | 0.75 | 3.645
00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.24 | 4.4 | 1.056
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 41.7
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.24 | 20.44 | 4.9056
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.15 | 12.69 | 1.9035
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 6.81
|  |  |  | VALOR: |  | 48.48
3.7.1. 150349 - PORTA INTERNA EM PVC, COMPLETA, DE 1 FOLHA (0,70 X 2,10), INCLUINDO FERRAGENS, BATENTES EM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO E ACABAMENTOS (m2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
B010000010 | Ajudante de carpinteiro | CAEMA | H | 2.5501 | 10.48 | 26.7251
B010000052 | Carpinteiro | CAEMA | H | 2.551 | 14.87 | 37.9337
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 64.66
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D070000034 | Parafuso 2 1/2 x 10 | CAEMA | UN | 5.44 | 0.23 | 1.2512
D160000001 | Portas internas em PVC com perfis em aço galvanizado (0,70x2,10) - instalado | CAEMA | UN | 0.68027 | 106.2 | 72.2447
D200000016 | Dobradicas latão cromado 3 1/2"" x 4"" | CAEMA | UN | 2.0408 | 18.62 | 38.0001
D200000031 | Fechadura p/ porta interna cilindro | CAEMA | UN | 0.68027 | 57.17 | 38.891
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 150.38
|  |  |  | VALOR: |  | 215.04
3.7.2. 150349 - PORTA INTERNA EM PVC, COMPLETA, DE 1 FOLHA (0,70 X 2,10), INCLUINDO FERRAGENS, BATENTES EM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO E ACABAMENTOS (m2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
B010000010 | Ajudante de carpinteiro | CAEMA | H | 2.5501 | 10.48 | 26.7251
B010000052 | Carpinteiro | CAEMA | H | 2.551 | 14.87 | 37.9337
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 64.66
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D070000034 | Parafuso 2 1/2 x 10 | CAEMA | UN | 5.44 | 0.23 | 1.2512
D160000001 | Portas internas em PVC com perfis em aço galvanizado (0,70x2,10) - instalado | CAEMA | UN | 0.68027 | 106.2 | 72.2447
D200000016 | Dobradicas latão cromado 3 1/2"" x 4"" | CAEMA | UN | 2.0408 | 18.62 | 38.0001
D200000031 | Fechadura p/ porta interna cilindro | CAEMA | UN | 0.68027 | 57.17 | 38.891
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 150.38
|  |  |  | VALOR: |  | 215.04
3.7.3. 100717 - LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | SINAPI | UN | 0.3 | 2.26 | 0.678
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.68
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2986 | 18.02 | 5.3808
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 5.38
|  |  |  | VALOR: |  | 6.05
3.7.4. 180222 - PINTURA DUAS DEMAOS TINTA ESMALTE EM SUPERFICIE METALICA (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I099550 | PINTOR | SBC | H | 0.758 | 11.3653 | 8.6149
I099900 | SERVENTE | SBC | H | 0.758 | 10.9555 | 8.3043
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 16.91
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I006401 | DISSOLVENTE (AGUARRAS MINERAL) | SBC | L | 0.05 | 31.9 | 1.595
I008104 | TINTA ESMALTE GRAFITE FOSCO CORAL (3,6 L) | SBC | L | 0.12 | 38.86 | 4.6632
I037129 | LIXA FERRO 150 | SBC | UN | 0.3 | 4.49 | 1.347
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 7.61
|  |  |  | VALOR: |  | 24.52
3.7.5. 190058 - ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLDURA DE ALUMINIO (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I099537 | VIDRACEIRO | SBC | H | 0.705 | 15.5491 | 10.9621
I099661 | AJUDANTE ESPECIALIZADO - VIDRACEIRO | SBC | H | 0.705 | 11.5809 | 8.1645
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 19.12
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I003847 | CHAPA ISOPOR 10mm 100x50cmx2cm | SBC | M2 | 1.05 | 1.57 | 1.6485
I011802 | MOLDURA ALUMINIO A28 ANODIZADO 12cm PARA ESPELHO | SBC | M | 4 | 21.66 | 86.64
I040068 | ESPELHO CRISTAL 4mm | SBC | M2 | 1 | 267.55 | 267.55
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 355.84
|  |  |  | VALOR: |  | 374.97
3.7.6. 95547 - SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011758 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | SINAPI | UN | 1 | 71.66 | 71.66
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 71.66
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3162 | 16.54 | 5.2299
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0996 | 12.69 | 1.2639
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 6.49
|  |  |  | VALOR: |  | 78.14
3.7.9. I040117 - LIXEIRA DE PEDAL 100 LITROS - LP100 - ASTRA (UN)
|  |  |  | VALOR: |  | 681.95
3.7.10. 190058 - ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLDURA DE ALUMINIO (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I099537 | VIDRACEIRO | SBC | H | 0.705 | 15.5491 | 10.9621
I099661 | AJUDANTE ESPECIALIZADO - VIDRACEIRO | SBC | H | 0.705 | 11.5809 | 8.1645
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 19.12
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I003847 | CHAPA ISOPOR 10mm 100x50cmx2cm | SBC | M2 | 1.05 | 1.57 | 1.6485
I011802 | MOLDURA ALUMINIO A28 ANODIZADO 12cm PARA ESPELHO | SBC | M | 4 | 21.66 | 86.64
I040068 | ESPELHO CRISTAL 4mm | SBC | M2 | 1 | 267.55 | 267.55
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 355.84
|  |  |  | VALOR: |  | 374.97
3.8.1. 100868 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | SINAPI | UN | 6 | 11.94 | 71.64
00036081 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | SINAPI | UN | 1 | 230.5 | 230.5
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 302.14
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.9485 | 16.54 | 15.6882
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2988 | 12.69 | 3.7918
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 19.48
|  |  |  | VALOR: |  | 321.61
3.8.2. 100871 - BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | SINAPI | UN | 6 | 11.94 | 71.64
00036220 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | SINAPI | UN | 1 | 115.3 | 115.3
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 186.94
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.9485 | 16.54 | 15.6882
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2988 | 12.69 | 3.7918
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 19.48
|  |  |  | VALOR: |  | 206.41
3.8.3. 100870 - BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | SINAPI | UN | 6 | 11.94 | 71.64
00036218 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | SINAPI | UN | 1 | 100.55 | 100.55
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 172.19
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.9485 | 16.54 | 15.6882
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2988 | 12.69 | 3.7918
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 19.48
|  |  |  | VALOR: |  | 191.66
3.8.4. 86904 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | SINAPI | UN | 2 | 11.94 | 23.88
00010425 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM | SINAPI | UN | 1 | 59.98 | 59.98
00037329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.0304 | 92.75 | 2.8196
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 86.68
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.387 | 16.54 | 6.401
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1886 | 12.69 | 2.3933
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 8.79
|  |  |  | VALOR: |  | 95.46
3.8.5. I056534 - ENGATE FLEXIVEL PVC TIGRE 1/2" x 50cm (UN)
|  |  |  | VALOR: |  | 10.82
3.8.6. 00013415 - TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, FIXA, CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) (UN)
|  |  |  | VALOR: |  | 47.9
3.8.7. 86932 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 52.38 | 52.38
86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 316.79 | 316.79
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 369.17
|  |  |  | VALOR: |  | 369.17
3.8.8. 95471 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | SINAPI | UN | 2 | 16.1 | 32.2
00006138 | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | SINAPI | UN | 1 | 10.31 | 10.31
00036520 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | SINAPI | UN | 1 | 416.85 | 416.85
00037329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.0881 | 92.75 | 8.1713
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 467.53
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.154 | 16.54 | 19.0872
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5565 | 12.69 | 7.062
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 26.15
|  |  |  | VALOR: |  | 493.67
3.8.9. 052806 - VALVULA DE DESCARGA 1.1/2" INSTALADA EM REDE PVC (UN)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I099034 | AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR | SBC | H | 2.539 | 11.5809 | 29.4039
I099200 | BOMBEIRO OU ENCANADOR | SBC | H | 2.539 | 15.5491 | 39.4792
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 68.88
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I003823 | VALVULA PRESSMATIC ANTIVANDALISMO ALTA PRESSAO PARA CHUVEIRO -DOCOL | SBC | UN | 1 | 572.16 | 572.16
I004636 | FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m | SBC | M | 0.6 | 0.23 | 0.138
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 572.3
|  |  |  | VALOR: |  | 641.18
3.8.10. S12982 - Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.40x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada (un)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02696S | Encanador ou bombeiro hidraulico | ORSE | h | 2 | 13.99 | 27.98
I04750S | Pedreiro | ORSE | h | 2 | 13.99 | 27.98
I06111S | Servente de obras | ORSE | h | 2 | 10.55 | 21.1
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 77.06
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00717 | Cuba de embutir branca ( Deca - Carrara - ref. L-36 ou similar) | ORSE | un | 2 | 49.9 | 99.8
I00899 | Engate em PVC (ligação flexível), acabamento branco, 1/2" x 30cm, Amanco ou similar | ORSE | un | 2 | 3.6 | 7.2
I02257 | Torneira para lavatório cromada, DECA, linha targa 1190C40 ou similar | ORSE | un | 2 | 82.84 | 165.68
I02384 | Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar | ORSE | un | 2 | 43.98 | 87.96
I02585 | Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm | ORSE | m2 | 0.84 | 308 | 258.72
I07479 | Rodopia em granito cinza andorinha, l=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado | ORSE | m | 1.4 | 52.8 | 73.92
I09964 | Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m) | ORSE | m | 1.2 | 6.73 | 8.076
I12051 | Testeira em granito cinza andorinha, l=4 cm (de topo) - fornecimento e colocação | ORSE | m | 2.6 | 23.32 | 60.632
I12056 | Rasgo em bancada de mármore ou granito para colacação de cuba | ORSE | un | 2 | 78.18 | 156.36
I12057 | Furo em bancada de mármore ou granito para colacação de torneira ou válvula | ORSE | un | 2 | 11.72 | 23.44
I13133 | Sifão ajustável para lavatório copo metalizado 1 x 1 1/2, código de ref. 26916330*, Tigre ou similar. | ORSE | un | 2 | 39.9 | 79.8
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 1021.59
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 2 | 3.55 | 7.1
S10550 | Encargos Complementares - Pedreiro | ORSE | h | 2 | 3.46 | 6.92
S10554 | Encargos Complementares - Encanador | ORSE | h | 2 | 3.47 | 6.94
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 20.96
|  |  |  | VALOR: |  | 1119.72
3.8.11. 190429 - BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I099398 | MARMORISTA | SBC | H | 0.758 | 15.5491 | 11.7862
I099664 | AJUDANTE ESPECIALIZADO - MARMORISTA | SBC | H | 0.758 | 11.5809 | 8.7783
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 20.57
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I000050 | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | SBC | KG | 4.6 | 0.68 | 3.128
I000100 | AREIA GROSSA LAVADA | SBC | M3 | 0.001 | 55 | 0.055
I001100 | CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA) | SBC | KG | 1.82 | 2.14 | 3.8948
I004612 | APOIO EM MAO FRANCESA EM ACO INOXIDAVEL 304 30cm | SBC | UN | 2 | 80 | 160
I008184 | GRANITO CINZA ANDORINHA 3cm | SBC | M2 | 1.05 | 184 | 193.2
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 360.28
|  |  |  | VALOR: |  | 380.85
3.9.1. 88485 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | SINAPI | L | 0.16 | 6.17 | 0.9872
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.99
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.039 | 18.02 | 0.70278
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.014 | 12.69 | 0.17766
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 0.88
|  |  |  | VALOR: |  | 1.85
3.9.2. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | SINAPI | L | 0.33 | 23.46 | 7.7418
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 7.74
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.187 | 18.02 | 3.3697
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.069 | 12.69 | 0.87561
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 4.25
|  |  |  | VALOR: |  | 11.97
3.9.3. 88484 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | SINAPI | L | 0.16 | 6.17 | 0.9872
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.99
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.051 | 18.02 | 0.91902
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.019 | 12.69 | 0.24111
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1.16
|  |  |  | VALOR: |  | 2.13
3.9.4. 88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | SINAPI | L | 0.33 | 23.46 | 7.7418
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 7.74
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.244 | 18.02 | 4.3969
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.089 | 12.69 | 1.1294
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 5.53
|  |  |  | VALOR: |  | 13.25
RESPONSÁVEL TÉCNICO

## C5
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

## COMPOSIÇÕES PROPRIAS
OBRA: REFORMA DE BANHEIROS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE AÇAILÂNDIA
ENDEREÇO: AV. DORGIVAL P. DE SOUZA, CENTRO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS: SINAPI 09/2021 (COM DESONERAÇÃO) - SBC 09/2021 - ORSE 08/2021 - CAEMA 12/2019
COMPOSIÇÕES PROPRIAS
COMP 01 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | M | 1 | 6.53 | 6.53
4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | ORSE | M | 4 | 10.73 | 42.92
4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | SINAPI | M2 | 1 | 225 | 225
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | SINAPI | KG | 0.11 | 18.31 | 2.0141
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 276.4641
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 16.82 | 16.82
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 12.69 | 25.38
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | SINAPI | M3 | 0.01 | 275.22 | 2.7522
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 44.9522
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 321.4163
COMP 02 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (MESES)
SERVIÇO |  | FONTE | UNIDADE | QUANTIDADE HORA MÊS/ DIURNO/ NOTURNO | VALOR UNITÁRIO | TOTAL
90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 8 | 91.87 | 734.96
00004083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 80 | 20.12 | 1609.6
|  |  |  | TOTAL GERAL |  | 2344.56
COMP 03 - EXAUSTOR AXIAL 40cm LINHA INDUSTRIAL 220V VENTISOL
MAO DE OBRA |  | FONTE | Unidade | Coeficiente | Valor Unitário | Valor Total
I099250 | ELETRICISTA | SBC | H | 2.178 | 15.55 | 33.8679
I099806 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SBC | H | 2.178 | 11.58 | 25.2212
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 59.0891
MATERIAL |  | FONTE | Unidade | Coeficiente | Valor Unitário | Valor Total
I010696 | EXAUSTOR AXIAL 40cm LINHA INDUSTRIAL 220V VENTISOL | SBC | UN | 1 | 210.42 | 210.42
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 210.42
|  |  |  | VALOR: |  | 269.5091
COMP 04 - DISPENSER EM ABS PARA PAPEL HIGIENICO CLASSIC (ROLAO)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3162 | 16.54 | 5.2299
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0996 | 12.69 | 1.2639
6.4939
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I000980 | DISPENSER EM ABS PARA PAPEL HIGIENICO CLASSIC (ROLAO) | SBC | M | 1 | 27.9 | 27.9
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 27.9
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 34.3939
COMP 05 - DISPENSER EM ABS PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I099050 | PEDREIRO | SBC | H | 0.331 | 15.55 | 5.1471
I099900 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SBC | H | 0.0996 | 10.96 | 1.0916
6.2387
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I072810 | DISPENSER EM ABS PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS | SBC | UN | 1 | 78.14 | 78.14
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 78.14
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 84.3787
COMP 06 | ENVELOPAMENTO COM TELA DE ARAME GALVANIZADA DE PRUMADA DE REDE SANITÁRIA
SERVICOS |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 16.54 | 16.54
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 12.35 | 12.35
28.89
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
3520 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 3 | 8.52 | 25.56
12615 | ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | SINAPI | UN | 3 | 4.76 | 14.28
I028656 | PARAFUSO PHILIPS 15-23mm E BUCHA COM ABA N.3 | SBC | UN | 6 | 0.7 | 4.2
301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 6 | 2.64 | 15.84
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.276 | 21.75 | 6.003
3899 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 3 | 6.49 | 19.47
00009836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 4.1 | 14.99 | 61.459
00010931 | TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M | SINAPI | M2 | 1.1275 | 12.67 | 14.2854
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 161.0974
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 189.9874

## C8
Encargos Sociais

## ENCARGOS
OBRA: REFORMA DE BANHEIROS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE AÇAILÂNDIA
ENDEREÇO: AV. DORGIVAL P. DE SOUZA, CENTRO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS: SINAPI 09/2021 (COM DESONERAÇÃO) - SBC 09/2021 - ORSE 08/2021 - CAEMA 12/2019
ENCARGOS SOCIAIS
COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES % | MES %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 1 | 1 | 1
| TOTAL | 17.8 | 17.8 | 37.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.87 | 0 | 0
B2 | Feriados | 3.95 | 0 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.86 | 0.67 | 0.67
B4 | 13º Salário | 10.7 | 8.33 | 8.33
B5 | Licença PaternidadE | 0.07 | 0.06 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.71 | 0.56 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 1.46 | 0 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 14.04 | 10.93 | 10.93
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03 | 0.03
| TOTAL | 49.8 | 20.66 | 20.66
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.44 | 3.46 | 3.46
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.1 | 0.08 | 0.08
C3 | Férias Indenizadas | 0 | 0 | 0
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.94 | 3.07 | 3.07
C5 | Indenização Adicional | 0.37 | 0.29 | 0.29
| TOTAL | 8.85 | 6.9 | 6.9
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.86 | 3.68 | 7.81
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.37 | 0.29 | 0.31
| TOTAL | 9.23 | 3.97 | 8.12
|  | TOTAL : | Horista = 85,68% Mensalista = 49,33%

## QCI (hidden)
Grau de Sigilo
[5 empty] | QCI - Quadro de Composição do Investimento | [15 empty] | #PUBLICO
Nº do CT |  |  | Proponente/Tomador | [5 empty] | Município/UF | [5 empty] | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  |  | Aprovação (data)
|  |  | Prefeitura Municipal de Açailândia - Ma | [5 empty] | Açailândia - ma | [5 empty] | Ampliação e Reforma de Hospital
Operação | [8 empty] | Programa/Modalidade/Ação
|  | Financiamento |  | X | Repassse |  |  |  | MINISTÉRIO DA SAÚDE
[7 empty] | Ocultar | OCULTAR
Limite
Discriminação | [8 empty] | Repasse |  |  |  | Contrapartida | [5 empty] | Total | Execução | Contrapartida
Item | Descição |  |  |  |  | Quant./unid | Superior | Inferior | R$ | VERIFIC USO REP | SOMENTE CP | % | Próprios (R$) | CONTA PREENCH | (%) | Outros (R$) | (%) | Total % | R$ | EF ou AD | OS ou FIN
1 | Ampliação e Reforma de Hospital | [7 empty] | #REF! |  |  | 100% | #REF! |  | 0% | #REF! |  | #REF! | #REF! | EF | FIN
[9 empty] | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 100% | 0 |  | 0% |  | EF | FIN
[9 empty] | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 100% | 0 |  | 0% |  | EF | FIN
[9 empty] | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 100% | 0 |  | 0% | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
#REF!
Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador
ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado.
Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.
Local/Data
Jucelino Oliveira e Silva, Prefeito municipal de Açailândia

## C9
Art

## C10 (hidden)
Relatório Fotográfico